**Strategia de Dezvoltare Comunitară**

**a orașului Călărași pentru anii 2021-2025**

*Realizarea acestui document a fost posibilă datorită suportului generos din partea poporului American prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Conținutul acestui material ține de responsabilitatea Grupului de Lucru pentru Planificare Strategică creat prin Dispoziția primarului nr. 182 din 16 Octombrie 2020 și nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.*

**Cuprins**

[1. Introducere și rezumat executiv 5](#_Toc58253383)

[1.1. Contextul național și regional 5](#_Toc58253384)

[1.2. Comisia și echipele PSM 5](#_Toc58253385)

[1.3. Aprobarea consiliului local 6](#_Toc58253386)

[2. Introducere în planificarea strategică 7](#_Toc58253387)

[2.1. Dezvoltarea metodologiei de pregătire a planului strategică 7](#_Toc58253388)

[2.2. Cadrul juridic și instituțional privind dezvoltarea comunitară 7](#_Toc58253389)

[3. Profilul și analiza comunității 8](#_Toc58253390)

[3.1. Caracteristici geografice și de mediu 8](#_Toc58253391)

[*3.1.1.* *Caracteristici fizico-geografice* 8](#_Toc58253392)

[*3.1.2.* *Planificare spațială* 9](#_Toc58253393)

[*3.1.3.* *Resurse naturale* 9](#_Toc58253394)

[*3.1.4.* *Factorii de poluare a mediului* 10](#_Toc58253395)

[3.2. Demografie 12](#_Toc58253396)

[*3.2.1.* *Resurse Umane* 12](#_Toc58253397)

[3.3. Servicii Sociale 13](#_Toc58253398)

[*3.3.1.* *Caracteristicile grupurilor vulnerabile* 13](#_Toc58253399)

[*3.3.2.* *Servicii Sociale* 14](#_Toc58253400)

[3.4. Economia 17](#_Toc58253401)

[*3.4.1.* *Structura de afaceri a economiei locale și a domeniului de afaceri* 17](#_Toc58253402)

[*3.4.2.* *Sectorul Agriculturii* 17](#_Toc58253403)

[*3.4.3.* *Industria* 18](#_Toc58253404)

[*3.4.4.* *Comerțul și serviciile* 18](#_Toc58253405)

[3.5. Infrastructura 19](#_Toc58253406)

[*3.5.1.* *Infrastructura Utilităților Publice* 19](#_Toc58253407)

[*3.5.2.* *Fondul locativ* 19](#_Toc58253408)

[3.6. Buna guvernare și management 20](#_Toc58253409)

[*3.6.1.* *Gestionarea administrativă* 20](#_Toc58253410)

[*3.6.2.* *Bugetul Local* 23](#_Toc58253411)

[*3.6.3.* *Societatea civilă* 23](#_Toc58253412)

[3.7. Analiza SWOT 26](#_Toc58253413)

[4. Strategia de dezvoltare socio-economică 27](#_Toc58253414)

[4.1. Viziunea comunității 27](#_Toc58253415)

[4.2. Cadrul și direcțiile strategice 27](#_Toc58253416)

[a. Dezvoltarea economică locală 27](#_Toc58253417)

[b. Gestionarea bunurilor 28](#_Toc58253418)

[a. Planul de Acțiune 30](#_Toc58253419)

[b. Planul și cadrul de monitorizare și evaluare 35](#_Toc58253420)

[Anexe 38](#_Toc58253421)

# Introducere și rezumat executiv

## Contextul național și regional

Strategia de Dezvoltare Comunitară este un document complex, elaborat printr-un larg parteneriat, care are la bază documentele de programare locală (Programul Strategia de dezvoltare integrată a raionului Călărași, 2013-2020, Programul de Dezvoltare a Sectorului de alimentare cu apă și canalizare în orașul Călărași pentru perioada 2018-2025)), regională (Strategia de dezvoltare regională Centru (2016-2020 și strategii regionale sectoriale) și națională (Strategia națională de dezvoltare ”Moldova 2030”, strategii sectoriale de dezvoltare), și internațională (Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030).

## Comisia și echipele PSM

Prezentul document reprezintă Strategia de Dezvoltare Comunitară (SDC) a orașului Călărași pentru anii 2020-2025, elaborată într-un mod participativ, conform Manualului de utilizarea a APSL elaborat de programul USAID / Comunitatea Mea (CM) Moldova.

Strategia de Dezvoltare Comunitară reprezintă un document de politică publică, care va ghida acțiunile Administrației Publice Locale, în următorii 5 ani, în vederea asigurării unui proces continuu şi coerent de dezvoltare a localității.

Pentru elaborarea strategiei a fost creat un grupul de lucru, componența căruia a fost aprobată prin Dispoziția primarului nr. 182 din 16.10.2020, după cum urmează:

Tabelul 1. Componența grupului pentru planificare strategică

| **#** | **Numele, prenumele** | **Locul de muncă** | **Funcția** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ion Olari | Primăria | Primar |
|  | Vladimir Susarenco | Primăria | Viceprimar |
|  | Melnic Ecaterina | Primăria | Secretarul Consiliului Local |
|  | Angela Căpățînă | Primăria | Contabil-șef |
|  | Raisa Smolenschi | Primărie | Specialist economie |
|  | Nicolae Preguza | Primărie | Arhitect-șef |
|  | Nicolae Chitoroga | Primărie | Jurist |
|  | Lilia Rața | Primărie | Specialist în atragerea investițiilor |
|  | Natalia Paraschev | Primărie | Specialist gestionarea patrimoniu public |
|  | Ion Radu | Primărie | Specialist în construcție Gospodărie Comunală |
|  | Aurica Amarii | Primărie | Specialist |
|  | Tatian Spînu | Grădinița Lăstărel | Director |
|  | Valentina Baxaneanu | Grădinița Guguta | Director |
|  | Silvia Dodon | Grădinița Doremicii | Director |
|  | Iurcu Mariana | Muzeul de istorie și etnografie orașul Călărași | Lider grup de inițiativă privind dezvoltarea turistică a orașului Călărași |
|  | Reazențev Eudochia | Gimnaziul Ion Creangă | Director |
|  | Gorincioi Valeriu | LT Mihai Sadoveanu | Director |
|  | Grigore Ptrîmbă | AO Origini | Membru |
|  | Victoria Agachi | - | Societatea Civilă |
|  | Lilia Elisei | Consiliul Local | Consilier |
|  | Arapan Veaceslav | Consiliul Local | Consilier |
|  | Victor Abroci | Consiliul Local | Consilier |
|  | Sergiu Glazov | Ecoplast SRL | Administrator |
|  | Harea Doina | Consiliul Local | Consilier |
|  | Pânzaru Andrei | - | Agent Economic |
|  | Tătaru lina | Centrul de sănătate al tinerilor | Director |
|  | Mihaela Bragoi | Consiliul Local al Tinerilor | Președinte |
|  | Maria Apostol | Primăria | Mediator Comunitar |

## Aprobarea consiliului local

Strategia a fost aprobată prin Decizia Consiliului local nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021.

# Introducere în planificarea strategică

## Dezvoltarea metodologiei de pregătire a planului strategică

Acest document a fost elaborat cu scopul de a impulsiona procesul de dezvoltare socio-economică a localității, de a stabili niște repere clare pentru conjugarea efortului comun al membrilor comunității direcționat spre îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

Metodologia de lucru a respectat logica elaborării unei strategii:

1. **Diagnosticul teritoriului**, bazat pe datele existente și realizat cu implicarea parților interesate (administrația publică, mediul de afaceri, societatea civilă) și a responsabililor pe domenii. Această analiză, ce conține o dimensiune tematică, dar și una integrată, a servit drept material de lucru în cadrul grupurilor de lucru.
2. **Analiza SWOT** - instrument de analiză a potențialului de dezvoltare a orașului, evidențiază punctele tari și slabe, oportunitățile și amenințările rezultate din diagnosticul teritoriului pe baza unui proces participativ al părților interesate (grupuri de lucru sectoriale, interviuri, workshop-uri, focus grup-uri, dezbateri cetățenești.
3. Strategia conține **viziunea, obiectivele generale și specifice** de dezvoltare și principalele direcții strategice de dezvoltare ale orașului. Acestea sunt măsurabile în termeni de timp, relevanță și rezultate concrete.
4. **Planul de acțiuni 2020 – 2025** conține acțiunile concrete de întreprins pe termen scurt și mediu pentru atingerea obiectivelor specifice de dezvoltare stabilite în Strategie.

În același context, metodologia de elaborare a asigurat caracterul participativ și transparent al acestui document prin organizarea de interviuri, chestionare, workshop-uri, focus grup-uri, training-uri, grupuri de lucru sectoriale, consultări și audieri publice în fazele esențiale de elaborare, pentru exprimarea nevoilor și aspirațiilor tuturor categoriilor sociale. Au fost respectate principiile egalității și echității de gen, incluziunii și reprezentativității tuturor grupurilor din cadrul comunității (criterii de vârstă, sex, etnie, apartenență religioasă, categorii vulnerabile, etc.).

Pe baza planului de acțiuni, vor fi elaborate planuri anuale de activități la nivelul consiliului local Călărași

## Cadrul juridic și instituțional privind dezvoltarea comunitară

Strategia de Dezvoltare Comunitară a orașului Călărași pentru anii 2020 – 2025 reprezintă un document de planificare strategica integrată la nivel local, un mijloc esențial pentru factorii de decizie, pentru părțile interesate și, nu în ultimul rând, pentru cetățeni, unde sunt identificate cele mai bune soluții pentru creșterea calității vieții prin asigurarea unui mediu sănătos pentru o dezvoltare durabilă pe termen mediu și lung în comunitate.

Aceasta a fost elaborată cu suportul de Grupului de Lucru pentru Planificare Strategică (în continuare GLPS) constituit prin Dispoziția primarului orașului Călărași nr. 182 din 16.10.2020, cu asistența tehnică și metodologică din partea consultanților Institutului de Dezvoltare Urbană, în cadrul Programului Comunitatea Mea implementat de IREX și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Conținutul acestui material ține de responsabilitatea GLPS și nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.

# Profilul și analiza comunității

## Caracteristici geografice și de mediu

### *Caracteristici fizico-geografice*

**Poziționarea geografică |** Orașul Călărași se așterne pe ambele maluri ale râului Bîc, în regiunea unor dealuri miraculoase de Codru, cam la jumătate de cale între Chișinău și Ungheni (59 de km până la Ungheni și 49 de km până la capitala Republicii Moldova și 132 km de municipiul Iași, România), îmbrățișând cele două artere de comunicație ce duc spre frontieră – autostrada și calea ferată. Dealul de lângă Tuzara, acoperit cu o pădure seculară, are o altitudine de 383 de m, cel ce urcă spre Nișcani, pe șoseaua Călărași-Orhei, se înalță la 353 m.

Clima orașului Călărași este moderat-continentală. Temperatura medie a aerului este 9 °C. Minimul absolut al temperaturii revine lunilor ianuarie-februarie (25-27 °C sub zero) și maximul – lunii iulie (+36 °C).

Suprafața totală a orașului Călărași este de 4.233 ha, din acestea 1505 ha sunt terenuri cu destinație agricolă. Structura terenurilor cu destinație agricolă este reprezentată de terenuri arabile 885 ha, culturi multianuale 881 ha, dintre care viile ocupă 476 ha, livezile 404 ha, pășuni și fânețe 485 ha. Spațiile verzi ocupă 768 ha: pădurile 732 ha, restul fiind fâșii de protecție și tufișuri. Terenul fondului apelor ocupă 433 ha, dintre care mlaștinile – 128 ha, iazurile – 39 ha. Terenurile alocate pentru construcții sunt de 4 ha.

**Istoric |** Călărășiul este pentru prima dată atestat documentar la 1432 – 1433 cu denumirea de Tuzara. Localitatea Tuzara este pomenită într-un șir de documente domnești ce aparțin diferitor perioade istorice: de la Alexandru cel Bun care a dat moșia Tuzarei spre stăpînire unui boier credincios domnului(înainte de 1430), pîna la Mihai Șutu care a confirmat existența Tuzarei – tîrg stabilind aici diferite rînduieli (28 septembrie 1794).

Legenda spune că voievozii Moldovei au descălecat în repetate rânduri, pe meleagurile Tuzarei, acesta constituind un loc de importanță strategică. Oștenii domnului Moldovei ademeniți de natura Codrilor din preajmă și frapați de farmecul peisajului podgorean, au descălecat și au rămas aici pentru totdeauna împreună cu căpeteniile lor. Ostașii - călăreți se numeau pe atunci călărași.

Etimologia toponimului Călărași: Călărași - soldat din cavalerie, cavalerist. Călărașii constituiau unul dintre elementele principale ale vechii armate moldovenești. Ei se recrutau din boieri și din slujitorime, aceasta din urmă făcând parte din clasa răzeșilor, cărora domnitorul le acordase anumite privilegii, pentru ca să slujească în armată fără leafă. Acest fenomen posibil că a fost legat de unele particularități ale dezvoltării relațiilor agrare în Moldova, reorganizarea sistemului de proprietate de pământ în secolul XVI și apariția unor categorii de proprietari de pământ răzeș în viața cărora relațiile de rudenie aveau o mare importanță. În Moldova călărașii asigurau paza hotarului contra tătarilor și altor invadatori. Tot ei erau însărcinați să ducă corespondența la domn și de la domn.

Încă de la formarea statului medieval moldovenesc, teritoriul actualului raion Călărași ținea de ținutului Orhei – Lăpușna aceasta o demonstrează recensământul din 1772-1774 unde găsim că exista ocolul Fața Bîcului. După divizarea ținutului Orhei - Lăpușna în două județe separate, o parte din localități au a trecut în județul Orhei iar altă parte în județul Lăpușna.

La 21 aprilie 1873 la Călărași vine primul tren. De atunci orașul începe a exporta în cantități mari fructe proaspete și uscate, precum și nuci în orașele mari ale Rusiei. Având școală parohială din 1864, în 1873 la Tuzora sau Călărași apăru o școală populară de alfabetizare, în 1881 aici instruiau copiii învățătorul Ion Oprea și preotul Gheorghe Cerchez. Între timp se deschise un spital cu 10 paturi și o poștă. În 1884 Tuzara-târg întrunea 288 de case, Călărași-sat – 447 de ogrăzi.

Firme mari, aparținând proprietarului Saradjiev încep, în 1901, producerea coniacului, la Chișinău și Călărași. Contele Matei Derojinschi fondează în 1905 un atelier de altoire a viței de vie pe portaltoi american, creează o mare pepinieră de butași și pomi fructiferi. Gazeta „Drug” din 17 decembrie 1906 anunță că la Călărași sunt puși în vânzare butași de soiuri europene, nuci altoiți și copăcei de caiși. Pînă la anul 1925, conform “Dicționarul Statistic al Basarabiei Chișinău, 1923 ” Călărași era reședință de plasă în județul Orhei cuprinzând 53 de comune rurale.

Însă către anul 1925, când a fost adoptată o nouă lege administrativă, Călărași continuă să existe ca centru de plasă cu 47 de sate în componența județului Lăpușna. (Recensământul general al populației României din 29 decembrie 1930).

În august 1940 localitatea Călărași este declarată oficial oraș, iar din noiembrie a devenit centru raional. În anii celui de-al doilea război mondial orașul Călărași a fost aproape în întregime distrus. După război, însă, orașul a renăscut pe un făgaș urbanistic și arhitectural contemporan, căpătând cu timpul aspectul său de astăzi.

### *Planificare spațială*

Orașul Călărași dispune de Plan Urbanistici General, conform căruia Orașul este structurat în trei zone

1. **Zona central-administraviă**

Amplasamentul: Partea centrală a orașului.

1. **Zona industrială:**

Amplasamentul: În partea de sud a orașului

1. **Zonele rezidențiale:**

Amplasamentul: În formă de semicerc în jurul zonei central-administrative. .

### *Resurse naturale*

**Suprafața a fondului funciar a orașului Călărași** este de 5349.2 ha, dintre care intravilanul constituie cca. 884.7 ha. Din totalul de 884.7 ha de intravilan 394.6 ha de teren are destinație de construcție.

În ceea ce privește terenul extravilan, acesta constituie 4454.5 ha, iar cea mai mare parte o ocupă terenurile agricole – 2495.7 ha, alte 972.4 ha reprezintă păduri, iar 176.7 ha sunt acoperite de ape. Restul 819.7 ha reprezintă terenuri aflate în rezerva orașului sau alte tipuri de terenuri.

**Bazine acvatice |** Suprafața totală a resurselor acvatice aflate în componența comunii este de cca. 176.7 ha. Comuna este traversată e râul Bîc.

### *Factorii de poluare a mediului*

**Calitatea aerului |** În orașul Călărași volumul noxelor degajate în atmosferă este mediu spre ridicat. Cauza calității reduse a aerului o reprezintă atât existența unei zone industriale în imediată apropiere de zonele centrale ale orașului, cât și de o concentrație ridicată a automobilelor. .

În linii generale principalele surse de poluare a mediului în comună constituie transportul auto, gunoiștile autorizate și neautorizate, gazele eliberate de cazangeria școlii, arderea tuturor tipurilor de combustibil în gospodăriile personale.

**Calitatea solului |** Principalul factor de degradare a solurilor este eroziunea. Activitatea economică a condus la intensificarea proceselor de degradare a terenurilor și învelișului de sol. Reducerea exagerată a aplicării îngrășămintelor conduce la epuizarea conținutului de elemente fertile în soluri și la scăderea productivității terenurilor. Practica agricolă demonstrează că, capacitatea de producție și recoltele cresc prin utilizarea tehnologiilor avansate, mașinilor și uneltelor perfecționate, utilizarea îngrășămintelor și pesticidelor, efectuarea lucrărilor de irigare, desecare, drenare, de prevenire și combatere a eroziunii solului, etc. Nerespectarea acestor cerințe duce la micșorarea roadelor și degradarea solurilor. În localitate sunt proprietari de terenuri agricole care utilizează tehnologii avansate de producere agricolă, folosind diverse chimicale, pesticide, ceea ce respectiv influențează asupra calității solului.

**Calitatea apei potabile |** Analiza efectuată arată că cca. 79.1% din populația orașului Călărași au acces la servicii de aprovizionare centralizată cu apă, în timp ce 48.1% au acces la servicii centralizate de canalizare. În rândul agenților economici și al instituțiilor publice acești indicatori sunt și mai ridicați, fiind de 98.8% și 76.5% respectiv în cazul agenților economici și 100% în cazul ambilor indicatori în cadrul instituțiilor publice.

În or. Călărași funcționează un sistem de alimentare cu apă, funcțional în proporție de 100% și care corespunde cerințelor de calitate stabilite. Lungimea rețelelor de aprovizionare cu apă, în oraș este de 64 km, înregistrând o creștere neesențială de 3% sau 2 km în ultimii trei ani. Rețelele noi construite deservesc beneficiarii, dar nu sunt trecute la balanța Î.M., fiind la balanța APL Călărași

**Gestionarea deșeurilor |** Gestionarea deșeurilor în orașului Călărași este asigurată prin intermediul Î.M. Gospodăria Comunal Locativă Călărași. În anul 2019 au fost evacuați cca. 14 mii m3 de deșeuri, ceea ce constituie 0.86 m3 per locuitori. Încasările din vânzări în domeniul gestionării deșeurilor au constituit cca. 1.3 m MDL, iar numărul de noi contracte încheiate în anul 2019 a fost de 106.

**Concluzii|** Orașul Călărași se confruntă cu anumite probleme de mediu, cele mai importante fiind poluarea aerului, apelor inclusiv subterane, scăderea nivelului apei în râul Bîc, care nu pot fi toate soluționate în viitorul apropiat (din cauza costurilor ridicate). Totuși, inițierea unor proiecte în aceste domenii (reconstrucția stației de epurare, construcția boiștii, etc.), promovarea educației ecologice printre localnici, va permite într-o perspectivă mai îndelungată soluționarea acestora și adaptarea la schimbările de mediu care au loc.

Calitatea mediului este influențată și de lipsa managementului eficient a și a rețelei de canalizare încă slab dezvoltate. Lipsa rețelelor de canalizare contribuie la poluarea apelor de suprafață și a pânzei freatice, ceea ce în final are o influență negativă asupra stării biodiversității și a sănătății populației. Creșterea capacității stației de epurare va permite diminuarea poluării cu ape menajere de către gospodăriile individuale.

Totodată, este importantă dezvoltarea sistemului de colectare a deșeurilor, creșterea numărului de unități de deservire, dar și creșterea continuă a numărului de contracte încheiate cu gospodăriile individuale.

Activitatea autorității publice locale trebuie să fie orientată spre atragerea investițiilor în crearea și extinderea ariilor protejate, care ar facilita nu numai soluționarea unor probleme de mediu, dar și va crea premise pentru dezvoltarea turismului.

## Demografie

### *Resurse Umane*

**Populație |** La 1 ianuarie 2020, populația orașului Călărași constituia 16 042 locuitori, dintre care 8388 bărbați (52.2%) și 7654 femei (47.8%). Perioada ultimilor 6 ani, se înregistrează o stabilizare a populației comunii, fiind înregistrată scădere nesemnificativă comparativ cu anul 2014.

Figura 1. Dinamica populației pe genuri

Comparativ, cu 01 ianuarie 2014, numărul populației orașului s-a micșorat cu cca. 400 persoane sau cu 3.5% din populația anului 2014.

La începutul anului 2020, în componența populației orașului Călărași ponderea cea mai mare o dețin persoanele cu vârsta aptă de muncă (cuprinsă între 17 – 56/61 ani) de 68% sau 10620 persoane. Acest fapt este favorabil pentru implicarea categoriei date apte de muncă în dezvoltarea locală. Restul 34% a populație orașului, sunt copii și tineri cu vârsta sub 17 ani 2757 de persoane sau 17% sau peste vârsta aptă de muncă – 2406 persoane sau 15%.

Orașul Călărași se va confrunta în următorii ani cu o sporire a procesului de îmbătrânire a populației, care va determina o presiune demografică în descreștere. Asemeni, Republica Moldova se confruntă la nivel global cu un proces de îmbătrânire demografică, datorat în principal scăderii natalității care a determinat reducerea absolută şi relativă a populației tinere (0-14 ani). Astfel, creșterea numărului locuitorilor în vârsta de peste 57/62+ ani, care la moment constituie 15% din totalul populației, relevă că orașul este în categoria localităților cu tendințe de îmbătrânire a populației.

Numărul populației este într-o scădere foarte lentă în ultimii 3 ani și în mare parte poate fi considerată a fi stabilă, cu toate că sporul natural este negativ. Tendința descrescătoare este influențată de procesele migraționiste caracteristice pentru toate localitățile din RM. În anul 2019 natalitatea a înregistrat un număr de 131 copii născuți, pe când s-au înregistrat 148 de cazuri de deces în rândul populației.

## Servicii Sociale

### *Caracteristicile grupurilor vulnerabile*

**Populația săracă |**Categoria populației sărace în orașul Călărași constituie cca. 5% din numărul total al locuitorilor. Persoanele în etate si persoanele cu dizabilități, au preponderent venituri din gospodăriile agricole individuale, practică o agricultură de subzistentă si participă foarte puțin la schimburile comerciale. Principalele cauze ale sărăciei sunt specifice majorității localităților rurale din republică: venitul familiei nu corespunde cheltuielilor elementare de întreținere, salariile şi pensiile sunt mizere.

Din rândul persoanelor care se încadrează în categoria familiilor sărace, 300 (37.5%) sunt familii cu 3 sau mai mulți copii, iar 100 (12.5%) sunt familii monoparentale conduse de femei.

La nivel de oraș, distribuția familiilor sărace este una proporțională raportată la numărul populației orașului.

Tabelul 2. Populația săracă, 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Total săraci** | **Familii sărace mai mulți copii** | **Monoparentale conduse de femei** |
| 800 | 300 | 100 |

*Sursa: Primăria localității*

**Persoane cu dizabilități |** Numărul de persoane cu grad de invaliditate este considerat a fi sub mediu si constituie 5% din populație. Majoritatea lor sunt cu dizabilități medii, capabili pentru activități fără ajutorul extern. Distribuția pe genuri este aproximativ egală 52% din fiind bărbații, iar 48% fiind femei. În comună se constată 6.7% copii cu dizabilități sau 0.34% din numărul total al persoanelor cu dizabilități.

Procesul de incluziune a acestora în societate este în derulare, deoarece vizează schimbarea unei mentalități, si este unul de durată si care trebuie abordat prin activități constante si consecvente. Motivul pentru care persoanele cu dizabilități nu se bucură de acces comun, cu celelalte persoane, la spațiul public este pentru că acestora nu le este oferită o distribuire uniformă în societate, ci sunt sprijinite doar de anumite instituții.

Tabelul 3. Persoane cu dizabilități, 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Total** | **Femei** | **Bărbați** | **Copii** |
| **Total persoane cu dizabilități** | 813 | 333 | 425 | 55 |
| Persoanele cu dizabilități fizice | 746 | 309 | 386 | 51 |
| Persoanele cu dizabilități mentale | 67 | 24 | 39 | 4 |
| Persoanele cu dizabilități fizice grave (care nu pot supraviețui fără ajutorul extern) | 79 | 31 | 43 | 5 |
| Persoanele cu dizabilități fizice medii (capabili pentru activități fără ajutorul extern) | 103 | 35 | 60 | 8 |
| Persoanele cu dizabilități fizice în etate | 142 | 68 | 74 | 142 |

*Sursa: Primăria localități*

**Persoane în etate |** Persoanele în etate reprezintă una din cea mai vulnerabilă categorie socială existentă în localitate, majoritatea dintre care trăiesc în sărăcie. Cu regret este evidenta îmbătrânirea populației, ca rezultat al migrației tinerilor peste hotarele UAT în căutarea unei vieți mai bune și a unu serviciu stabil. Persoanele in etate reprezintă 14% din populație, dintre care 65% sunt femei. Majoritatea persoanelor din categoria dată dețin un teren în jurul casei pe care-l îngrijesc pentru a-şi asigura existența.

Această categorie a populației se confruntă cu probleme economice grave, cum ar fi: lipsa de surse financiare pentru procurarea lemnelor şi a carburanților de foc. Deși pensiile au fost majorate, acestea nu acoperă coșul minimal de consum şi cei mai mulți dintre ei necesită acordarea ajutoarelor materiale. Efectiv această stare de lucruri nu diferă mult de la un an la altul.

Situația social-economică şi nivelul de trai scăzut au influențat negativ asupra nivelului de trai al populației. În general populația orașului se confruntă de următoarele problemele: starea economică precară, sporul natural scăzut, pensii mici, potențialul redus al administrației publice locale de a ajuta categoriile social-vulnerabile.

### *Servicii Sociale*

Orașul Călărași, precum şi toate localitățile din republică, are tradiții frumoase în ceea ce privește educația copiilor, care mențin nivelul moral şi spiritual al comunității în general. În cadrul comunii există 10 instituții de învățământ – 3 grădinițe, o școală primară, un gimnaziu și 2 licee teoretice. De

asemenea în oraș activează o Școală Profesională și 2 școli Sportive: Școala Sportivă Mihai Viteazu și Școala Sportivă de Rezerve Olimpice. Sistemul educațional existent în localitate este reprezentat de următoarele niveluri:

**Preșcolar (grădiniță de copii):**

* Grădinița Guguță cu o capacitate de 195 copii, frecventează 232 copii.
* Grădinița Lăstărel cu o capacitate de 195 de copii, frecventează 229 copii
* Grădinița Doremicii cu o capacitate de 100 de copii, frecventează 130 de copii

**Primar/Secundar (liceu):**

* Școala Primară cu o capacitate de 405 elevi, frecventează 442 de elevi
* Gimnaziul „Ion Creangă” cu o capacitate de 320 elevi, frecventează 162 de elevi
* Liceul Teoretic „V. Alecsandri” cu o capacitate de 1400 elevi, frecventează 776 de elevi
* Liceul Teoretic „M. Sadoveanu” cu o capacitate de 600 elevi, frecventează 551 de elevi

**Vocațional**

* Școala Profesională
* Școala Sportivă Mihai Viteazu cu o capacitate de 280 elevi, frecventează 280 de elevi
* Școala Sportivă de Rezerve Olimpice cu o capacitate de 120 elevi, frecventează 120 de elevi

Obiectul major al procesului educațional este formarea şi pregătirea copiilor pentru viață şi activitate într-o societate democratică, precum şi adaptarea lor la condițiile mereu schimbătoare ale societății.

**Educația preșcolară |** Educația preșcolară în orașul Călărași se realizează în cadrul a 3 grădinițe.

Tabelul 4. Instituții învățământ preșcolar, 2020

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Instituția** | **Anul înființării** | **Angajați** | **Capacitate** | **Copii** | **Suprafața totală, m2** | **Suprafața utilizată m2** |
| *Grădinița ”Guguta”* | 1991 | 20 | 195 | 232 | 2360 | 1844 |
| *Grădinița ”Lăstărel”* | 1978 | 18 | 195 | 229 | 939 | 939, |
| *Grădinița ”Doremicii”* | 2017 | 9 | 100 | 130 | 1100 | 1100 |
| *Școala primară* | 1960 | 22 | 405 | 442 | 1290 | 1290 |
| *Gimnaziul ”Ion Creangă”* | 1947 | 20 | 320 | 162 | 1715 | 1715 |
| *Liceul Teoretic ”V.Alecsandri”* | 1941 | 62 | 1400 | 776 | 2167 | 2167 |
| *Liceul Teoretic”M. Sadoveanu”* | 1991 | 44 | 600 | 551 | 2303 | 2303 |
| *Școala Sportivă Mihai Viteazul* | 2013 | 22/9 | 280 | 280 | 1000 | 1000 |
| *Școala Sportivă de Rezerve Olimpice* | 1960 | 9 | 120 | 120 | 730.8 | 730.8 |

Activitatea de educație și instruire a copiilor se realizează în baza Curriculei Educației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară din Republica Moldova și Standardele de învățare și dezvoltare pentru copilul de 0-7 ani. Întregul proces instructiv-educativ este axat pe copil, pe necesitățile lui, pe ritmul propriu și nivelul de dezvoltare a fiecărui copil în parte.

**Învățământul primar și secundar general |** Învățământul primar și secundar general orașul Călărași se realizează în cadrul unei Școli Primare, precum și în cadrul Gimnaziului Ion Creangă, și a Liceelor Teoretice Vasile Alecsandri și Mihail Sadoveanu.

În prezent în Școala Primară își fac studiile 442 elevi, în Gimnaziu - 162 de elevi, iar în cele 2 licee învață 776 și 551 de elevi respectiv. În instituțiile date activează respectiv în Școala Primară 22 cadre didactice, în Gimnaziu 20 de cadre didactice, iar în cele 2 licee respectiv 62 și 44 cadre didactice. Vârsta medie a cadrelor didactice este pentru Școala Primară de 50 ani, Gimnaziu 45 ani, Liceul V. Alecsandri 50 ani și Liceul M. Sadoveanu 53 ani. Limba de instruire în ambele instituții este limba română.

**Cultura |** În orașul Călărași există o casă de cultură. Capacitatea casei de cultură este de cca. 500 de locuri. Casa de Cultură dispune de mijloace tehnice audio-vizuale, sistem de încălzire, mobilier nou. Manifestările culturale ce se desfășoară țin de sărbătorile tradiționale ale neamului şi sunt foarte atractive, dar organizarea lor necesită mijloace financiare care sunt insuficiente.

Alte spații importante folosite pentru manifestări culturale reprezintă scuarurile orașului. Acestea sunt 8 la număr și au o suprafață cumulativă de peste 11 ha, cel mai mare având suprafața de cca.4.1 ha, iar cel mai mic de puțin peste 0.4 ha.

În orașul Călărași activează Biblioteca Publică Raională ”Grigore Vieru” este suficient de mare şi permite asigurarea condițiilor necesare pentru buna desfășurare a activității acesteia. Biblioteca este bine dotată, atât cu fond de carte cât și cu tehnică de calcul, devenind un centru multimedia. Biblioteca a beneficiat de suport în cadrul programului Novateca.

**Ocrotirea sănătății |** În orașul Călărași activează 3 instituții de sănătate publică. Numărul de beneficiari anual se ridică la cca. 10 000 de pacienți. Lista instituțiilor include următoarele:

* IMPS Spitalul raional Călărași, 361 angajați, peste 3000 de pacienți anual.
* CMF Călărași, 166 de angajați peste 6000 de pacienți anual
* IMPS Spitalul Raional Călărași (stația raională de asistență medicală urgentă) – 28 de angajați, peste 1000 de pacienți anual.

Spitalul raional Călărași, atât filiala de bază cât și stația raională de asistență medicală urgentă activează 24/24 ore, având un personal cumulativ de cca. 390 de oameni și deservind cca. 9-10 mii de pacienți anual, atât din localitate, cât și din întreg raionul.

Centrul medicilor de familie, cu o capacitate de 600 persoane/zi, starea lui tehnică este medie, necesită dotare cu mobilier, tehnică medicală, reparație cosmetică. O ambulanța ajunge la pacient timp de 10-20 minute.

Programul de activitate al instituțiilor medicale a raionului au avut ca obiectiv major consolidarea şi modernizarea continuă a sistemului de ocrotire a sănătății, coordonarea activităților organelor centrale şi locale în soluționarea problemelor de sănătate, organizarea şi eficientizarea activităților instituțiilor medicale, utilizarea rațională a resurselor umane şi a materialelor în scopul ameliorării sănătății populației. Un factor extrem de important, care va ameliora situația în ocrotirea ocrotirii sănătății este implementarea asigurărilor obligatorii de asistența medicală.

Persoanele fără asigurări de sănătate sunt persoane apte de muncă fără loc de muncă cuprinși între 16-57 (62) ani. Motivele din care aceste persoane nu au asigurare medicală sunt neangajarea în câmpul muncii şi lipsa resurselor pentru procurarea poliței de asigurare, dezinteres în calitatea serviciilor medicale.

Accesul la tratarea bolilor cronice al populației din oraș este moderat. Cazuri de îmbolnăvirii se înregistrează cel mai des la populația săracă. Între cazurile de morbiditate predomină afecțiunile aparatului cardiovascular şi digestiv.

Asistența medicală pre- şi postnatală sunt de calitate, persoanele sunt asistate de angajații oficiului medicilor de familie. Indiferența, lipsa mijloacelor financiare şi nepunerea la evidență reprezintă principalele cauze de care anumite persoane nu beneficiază la timp de asistența medicală.

## Economia

### *Structura de afaceri a economiei locale și a domeniului de afaceri*

Din analiza indicatorilor ce caracterizează evoluția de ansamblu a economiei localității se constată că la 01.01.2020 pe teritoriul orașului Călărași erau înregistrate în total 569 de agenți economici, dintre care 395 cu drept de persoană fizică și 174 cu drept de persoane juridice.

Din cei 395 de agenți economici cu drept de persoană fizică, cei mai mulți - 232 reprezintă activitate în bază de patentă, iar alții 78 sunt Gospodării Țărăneșt. Restul 85 de agenți economici cu întreprindere individuală.

În cazul agenților economici cu drept de persoană juridică, din totalul de 174 de agenți economici 159 reprezintă Societăți cu Răspundere Limitată, 8 Societăți pe Acțiuni, 2 cooperative, 4 Întreprinderi de Stat, 2 Întreprinderi Municipale și nici o asociație de gospodării țărănești.

În perioada 2015-2019 numărul total al agenților economici a fost stabil, înregistrându-se o creștere lentă a întreprinderilor de tip SRL și Întreprinderilor Individuale.

Principalele domenii de activitate economică în localitate sunt: **construcțiile,** care angajează un număr mare din populația orașului; urmată de **sectorul comerțului / serviciilor**, sectorul **industriei** și cel al **agriculturii.**

Principali agenți economici care activează în orașul Călărași sunt – SRL Călărași Divin – producerea divinurilor, SRL Instacon – industria ușoară, SRL Palplast – producția țevilor din plastic, SRL Serolan – Panificație; SRL Nirom Roz – Construcții

Tabelul 5. Repartizarea agenților economici după forma organizatorico-juridică

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Agenți economici** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Întreprinderi cu drept de persoane fizice:** | **407** | **426** | **396** | **385** | **395** |
| - întreprinderi individuale | 70 | 73 | 82 | 83 | **85** |
| - gospodării țărănești | 97 | 95 | 91 | 78 | **78** |
| - patentă | 240 | 258 | 223 | 224 | **232** |
| * Activități independente |  |  |  |  |  |
| **Întreprinderi cu drept de persoane juridice:** | **154** | **156** | **163** | **341** | **174** |
| - societăți cu răspundere limitată | 138 | 140 | 147 | 152 | **159** |
| - cooperative | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - societăți pe acțiune | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| * Întreprinderi de stat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| * Întreprinderi municipale | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| * Asociații de gospodării țărănești |  |  | - | - | - |
| **Instituții și organizații neguvernamentale** | - | - | - | - |  |

*Sursa: Primăria localității*

### *Sectorul Agriculturii*

**Agricultura** este reprezentată de 85 de gospodării țărănești și 2 asociații de gospodării țărănești. Cele 85 de gospodării țărănești și câteva SRL-uri administrează cca. 2500 ha de terenuri agricole, preponderent culturi cerealiere (principalii fiind:), urmate de vii și livezi.

**Structura fondului funciar |**Suprafața totală a localității constituie 5349.2 ha, dintre care intravilanul constituie cca. 884.7 ha. Din totalul de 884.7 ha de intravilan 394.6 ha de teren are destinație de construcție.

În ceea ce privește terenul extravilan, acesta constituie 4454.5 ha, iar cea mai mare parte o ocupă terenurile agricole – 2495.7 ha, alte 972.4 ha reprezintă păduri, iar 176.7 ha sunt acoperite de ape. Restul 819.7 ha reprezintă terenuri aflate în rezerva orașului sau alte tipuri de terenuri.

### *Industria*

Zona industrială a orașului Călărași include mai multe întreprinderi de importanță regională și chiar națională. Una din cele mai importante întreprinderi a orașului este SRL Călărași Divin, renumită în toată țara pentru divanurile produse. În anul 2019 cifra de afaceri a întreprinderii data s-a ridica la peste 100 m MDL, reprezentând cel mai important angajator din localitate cu peste 350 de angajați.

O altă întreprindere importantă la nivel local reprezintă SRL Instacon, care se specializează în domeniul industriei ușoare și care în anul 2019 a înregistrat o cifră de afacere de cca. 32.8 m MDL și însumând peste 200 de angajați.

Al treilea cel mai important jucător în domeniul industriei în orașul călărași este SRL Palplast, o întreprindere specializată în producția țevilor din plastic, care în anul 2019 a înregistrat o cifră de afaceri de cca. 20 m MDL.

Alte companii importante în domeniul industriei care activează în orașul Călărași sunt SRL Serolan și SRL Hegemoh Grup care activează în domeniul panificației și care ale căror cifră de afaceri se ridică la peste 5 m MDL anual.

Pe lângă întreprinderile active, în zona industrială a orașului Călărași se regăsesc mai multe uzine cu potențial de dezvoltare precum Uzina de Conserve din Călărași și Uzina de Lactate din Călărași.

### *Comerțul și serviciile*

Comerțul cu amănuntul în oraș este asigurat de mai mulți agenți economici cei mai importanți printre acești fiind după cum urmează:

* SRL Ghiocel, cu o cifră de afaceri de peste 100 m MDL și 95 de angajați
* SRL Plagrisfam, cu o cifră de afaceri de peste 16 m MDL și 14 angajați
* SRL Nixer Lux

Totodată, în cadrul orașului activează mai multe puncte de comerț, inclusiv și rețele naționale precum Linella și Fidesco.

## Infrastructura

### *Infrastructura Utilităților Publice*

**Gradul de echiparea cu utilități publice** ale gospodăriilor casnice, este următorul: a) aprovizionare cu apă – 78.1% din gospodării vii sunt conectate la rețeaua de apeduct, furnizarea apei fiind asigurată prin sistemul centralizat de aprovizionare. Sursa de apă este reprezentată de o sondă arteziană, apa fiind tehnică.; b) canalizare – 48.1%, existând și o stație de epurare a apelor reziduale c) serviciul de salubrizare – 3034 de gospodării sau cca. 50% din gospodării; d) serviciile de internet și telefonie – 100% din gospodării au acces la rețeaua de internet și telefonie fixă

**Infrastructura drumurilor locale |**Lungimea totală a drumurilor, străzilor și stradelelor locale constituie 71.3 km, din care 7 km sunt de importanță națională iar 64.3 km de importanță locală.

Din totalul de 71.3 de km de drumuri, 32.45 km au acoperire rigidă.

Transportul public este asigurat în interiorul orașului de 5 rute locale, care circulă cu o regularitate de 30 de minute și au o capacitate zilnic de cca.250 de pasageri fiecare.

Transportul interurban, inclusiv legătura cu mun. Chișinău este realizată prin intermediul unei rute regulate care circulă de mai multe ori pe zi în ambele direcții.

Totodată, în oraș activează și serviciul de taxi, care este disponibil 24/24, iar prețul de pornire este de 20 de lei.

### *Fondul locativ*

**Numărul total de gospodării casnice** ale orașului este de 6312, dintre care 2438 reprezintă apartamente, iar 3874 case de locuit. Suprafața totală a fondului de locuit este de cca. 712.5mii m2.

Tabelul 6. Dinamica asigurării localităţii cu servicii edilitare

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Agenți economici** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| *Înzestrate cu apeduct* | 5586 | 5832 | 6119 | 6208 | 6379 |
| *Înzestrate cu canalizare* | 3091 | 3282 | 3501 | 3640 | 3723 |
| *Asigurate cu gaze naturale* |  |  |  | 6300 | 6312 |
| *Conectate la reţeaua telefonică* |  |  |  | 6000 | 6000 |
| *Conectate la reţeaua electrică* |  |  |  | 6312 | 6312 |
| *Conectate la reţeaua de încălzire* | 5586 | 5832 | 6119 | 6208 | 6379 |

*Sursa: Primăria localității*

## Buna guvernare și management

### *Gestionarea administrativă*

**Administrația publică locală |** Conform Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 autoritățile administrației publice locale ale orașului Călărași sunt reprezentate prin Consiliul Local şi Primărie. Activitatea autorităților administrației publice locale este bazată pe legislația în vigoare şi propriile Regulamente de organizare şi funcționare.

Tabelul 7 Structura AAPL, 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gen** | **Primăria,**  **persoane** | **Consiliul Local,**  **persoane** |
| **TOTAL** | **33** | **23** |
| Bărbați | 13 | 14 |
| Femei | 20 | 9 |

*Sursa: Primăria localității*

**Consiliul local** este autoritatea deliberativă a orașului constituit din 23 consilieri aleși în urma alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019. Consiliul local este constituit din 9 femei (ceea ce constituie 39.1%) şi 14 bărbați (60.9%), persoane cu venit mediu. Dintre ei 2 au sub 35 de ani, 12 au vârsta cuprinsă între 35-50 ani și 9 consilieri au vârsta de peste 50 ani.

**Primăria** este instituția administrației publice locale condusă de primar prin care se realizează principiile de autonomie locală, descentralizarea serviciilor publice, consultarea cetățenilor şi este organul de conducere operativă a treburilor publice locale. Primarul este autoritatea reprezentativă a populației şi executivă a Consiliului local.


Personalul primăriei este reprezentat de 33 persoane, dintre care 20 femei. Principiile de bază ale activității tuturor specialiștilor încadrați în cadrul serviciilor publice ale Primăriei sunt colegialitatea, disciplina, competența şi responsabilitatea. Aceste principii asigură buna funcționare a serviciilor primăriei şi încrederea locuitorilor în buna gestionare a treburilor publice.

Primăria dispune de propriul sediu, care este suficientă pentru bună organizare şi desfășurare a activităților APL. Pentru creșterea capacității administrative a UAT funcționarii consideră că trebuie constituite încă 2 posturi – specialist urbanist şi jurist.

Structura Primăriei Călărași are o structură clasică a primăriilor orașelor medii. Primarul este asistat de un vice-primar, iar echipa Primăriei este formată din alți 31 de specialiști grupați în secții după cum urmează:

* Contabilitate
* Arhitectură
* Domeniul Locativ-Comunal
* Probleme educație, tineret și sport
* Atragerea investițiilor
* Mediator comunitar
* Protecția drepturilor copilului
* Juridică
* Economie, business și comerț

**Figura 2. Organigrama Primăriei Călărași**



**Participarea în cadrul proiectelor de dezvoltare comunitară în ultimii 3 ani |** Conform datelor oferite de către primărie, este prezent un nivel ridicat de participare al locuitorilor Orașului Călărași în cadrul proiectelor de dezvoltare comunitară, la luarea deciziilor privind prioritățile proiectului, participarea la evaluarea proiectului, participarea activă la implementare.

Tabelul 8. Principalele proiecte implementate în comună

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Anii* | Denumirea proiectului | Finanţator | Valoarea proiectului | Cofinanțare APL | Beneficiari proiect |
| *2017* | Construcția grădiniței tip ”Casa pasivă” An. 2017 | KfW | 23 628 985,67 lei | 450 000 lei | 100 de copii preșcolari |
| *2017* | Doatarea grădiniței casă pasivă Doremicii cu mobilier | FISM | 389941 lei | - | 100 de copii preșcolari |
| *2017* | Lucrări de eficientizare energetică la grădinița ”Guguță” | AEE | 1 700 000 lei | - | Copii  Educatori  Parinti  APL |
| *2018* | Valorificarea potențialului turistic al regiunii centru a Republicii Moldova: **Amenajarea Aleea clasicilor, scuar** | ADR | 1 260 404,8 lei | - | Cetățenii orașului Călărași |
| *2018* | Valorificarea potențialului turistic al regiunii centru a Republicii Moldova: Reconstructia **Muzeului de Istorie și Etnografie** | ADR | 1 309 682, 57 lei | - | Cetățenii orașului Călărași |
| *2018* | Dotarea cu mobilier la gradinita "Lastarel" | FISM | 39 720 LEI | - | Copii din grădiniță |
| *2018* | Îmbunătățirea infrastructurii pentru servicii de utilitate publică, indicatori stradali | Corpul Păcii | 130 000 lei | - | Cetățenii orașului Călărași |
| *2019* | Lucrări de eficientizare energetică la grădinița ”Lăstărel” | AEE | 1 037 238,19 lei | 345 745 lei | Copii  Educatori  Parinti  APL |
| *2019* | Sistemul de iluminat public în or.Calarasi | AEE | 1 667 709 lei | 416 928 lei | Cetățenii orașului Călărași |
| *2019* | Crearea Planului de Dezvoltare Economică Locală în cadrul inițiativei Primarii pentru creșterea economică in partenriatul Estic | M4EG | - | - | APL |
| *2019-prezent* | Valorificarea potentialului turistic al regiunii centru a RM, raionul Straseni, Calarasi, Nisporeni, Ungheni, **Construcția estradei de vară și WC public** | ADR | 10 451 790 lei | - | Cele 4 raioane |
| *2017-prezent* | Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași ”Licurici în inima Codrilor”, 21 km iluminat stradal, 23 străzi. Iluminarea arhitecturala a muzeului orasenesc | UE | 680 000 euro | 125000 EUR | Cetățenii orașului Călărași |
| *2019-prezent* | Îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în Moldova Centrală. reabilitarea retelelor de apa , 16,6 km apeduct, 4,6 km canalizare, stație de clorinare | GIZ  ADR | 2,2 mil euro | 6 883 700 lei | Cetățenii orașului Călărași |
| *2016-prezent* | Extinderea rețelei de canalizare in partea de NORD-VEST | FEN | 16 852 635,92 lei | 4 000 000 lei | Cetățenii orașului Călărași |
| *2020-prezent* | Renovarea scarilor de acces in orasul Calarasi-acces sigur si egal pentru cetateni | Biroul Relații cu Diaspora | Guvern -242044 lei  Băștinașii – 65224 lei  Parteneri locali – 5000 lei | 224044 lei | Cetățenii orașului Călărași |
| *2020* | Reabilitarea străzii Tineretului și Varlaam | APL Călărași | - | 1 500 000,00 lei | Cetățenii orașului Călărași |
| *2020* | Achiziționarea indicatoarelor rutiere și marcaj rutier în or.Călărași | APL Călărași | - | 139 163,40 lei | Cetățenii orașului Călărași |
| *2020* | Construcția reţelei de apeduct din str-la 3 Gavril Musicescu | APL Călărași | - | 129 322,51 lei | Cetățenii orașului Călărași |
| *2020* | Construcția reţelei de canalizare din str.Gheorghe Asachi | APL Călărași | - | 239 020,07 lei | Cetățenii orașului Călărași |
| *2020* | Implementarea proiectelor in cadrul inițiativei Primăriei de Bugetare Participativă, 5 proiecte | APL Călărași | - | 200 000 lei | Cetățenii orașului Călărași |

### *Bugetul Local*

**Veniturile bugetului local |** În ultimii 4 ani, în bugetul local s-au încasat venituri totale în valoare de: 28.9 m lei în 2017, 30.8 m lei în 2018, 37.5 m în 2018 și 42.1 m în 2020. Dacă e să excludem transferurile cu destinație specială pentru investiții capitale, tendința este una constantă și se constată o creștere substanțială a ponderii veniturilor proprii. Astfel dacă în anul 2017 acestea au constituit 38%, atunci în 2020 ponderea acestora a crescut la 41%.

Tabelul 9. Evoluția veniturilor totale a bugetului local, 2017-2020, mii lei

| **Denumirea indicatorului** | ***2017*** | **2018** | **2019** | **2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***executat*** | | | **aprobat** |
| *1. Veniturile – total:* | **22374.7** | **28341.8** | **33394.1** | **39237.1** |
| ***Venituri regulatorii*** |  |  |  |  |
| *2. Veniturile proprii* | 9973.1 | 10966.1 | 11494.6 | 10724.2 |
| *5.Transferuri* | 12401.6 | 17375.7 | 21899.5 | 28512.9 |

*Sursa: Primăria localității*

**Cheltuielile bugetului local |** În ultimii 4 ani, cheltuielile totale bugetului local înregistrează aceiași evoluție ca și veniturile totale. Cele mai mari categorii de cheltuieli înregistrate în această perioadă sunt:

1. **Cheltuieli legate de învățământul preșcolar, o categorie majoră** pentru care s-au cheltuit în: 2017 -49% din bugetul local; 2018 – 49% din bugetul total; și 2019 -41% din bugetul local;
2. **Cheltuielile cu aparatul administrativ (primăria)** pentru care în mediu s-au cheltuit 12.6% din bugetul local.

Tabelul 10. Evoluția structurii cheltuielilor bugetului local, 2017-2020, mii lei

| ***Denumirea indicatorilor*** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **executat** | | | **aprobat** |
| *Aparatul administrativ* | 3291,1 | 3612,7 | 4294,8 | 5395,0 |
| *Grădinița* | 10250,1 | 10943,3 | 14324,6 | 12984,2 |
| *Școala* | 4275,3 | 4279,6 | 5008,1 | 5358,8 |
| *Cultura, arta, sport* | 1145,5 | 1344,9 | 1666,0 | 2122,3 |
| *Biblioteca* | 191,9 | 152,2 | 175,1 | 256,9 |
| *Amenajarea teritoriului* | 1246,3 | 1246,6 | 932,6 | 1635,0 |
| *Alte cheltuieli* | 6900,6 | 6969,9 | 9589,5 | 12212,8 |

*Sursa: Primăria localității*

### *Societatea civilă*

Pe teritoriul orașului Călărași sunt înregistrate și activează peste 15 organizații nonguvernamentale cu următorul domeniu de activitate:

Tabelul 11. Lista ONG-urilor și grupurilor locale organizate active în or. Călărași, 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ONG / grupuri locale organizate (anul creării) | Numărul de membri | Descriere (obiectiv, activitățile principale) | Persoane de contact | Datele de contact: |
| *Comuna Evreiască, 1997* |  | A servi cu credință domnului în conformitate cu poruncile Torî | Șnaider Simion |  |
| *Filiala Călărași M.S.R. ”Speranța Nadejda”, 1997* |  | Crearea condițiilor favorabile pentru realizarea plenară a potențialului său. | Stratan Gheorge |  |
| *Comuna Religioasă Martorii lui Iegova, 1998* |  | Spovedania Comună și răspîndirea credinței | Mioseenco Enghenii | *Tel: 0244 2461*  *Călărași, str. Mihai Eminescu 14* |
| *Biserica creștină adventistă de ziua a șaptea, 1998* |  | Predicarea Evangheliei veșnice a Domnului și Mîntuitorului Isus Hristos | Movileanu Vasile | *Călărași, Str. Dragan 12* |
| *Asociația părinților de la LT ”M. Sadoveanu”, 1999* |  | Acordarea ajutorului material Liceului M. Sadoveanu | Drăgănel Alexandru | *Călărași, Ștefan cel Mare 7* |
| *Asociația Obștească ecologistă ”Aventura”, 1999* |  | Igienizarea, salubrizarea orașului | Reazentev Eudochia | *Călărași, str. Alexandru cel Bun 59/60*  *Tel: 0244 20916* |
| *Filiala ”Biserica NouApostolică”, an 2001* |  | Asocierea și educarea moralei religioase în servicilui credincioșilor | Nasoilă Gheorghe | *Str. Alexandru cel Bun 120* |
| *Clubul de lupte libere ”Speranțele Olimpice”, an 2000* |  | Dezvoltarea și propagarea sportului luptele libere | Cobilean Constantin | *Str. Alecsandru cel Bun 60/36* |
| *Organizația Obștească Fotbal Club ”Codru Junior”, an 2001* |  | Propagarea și dezvoltarea fotbalului | Popa Andrei | *Alexandru cel Bun 178* |
| *Asociația pedagogilor, studenților și elevilor ”VADEMECUM”, an 2001* |  | Promovarea știițelor ciclului psiho-pedagogic și a celor conexe cu acesta | Gorincioi Maria | *Str. Alexandru cel bun 65/25* |
| *Aeroclub din Călărași, an 2003* |  | Contribuție la dezvoltarea sportului aerian | Mîrzac Igor | *Str. Mihai Eminescu 12* |
| *Asociația utilizatorilor de drum din localitatea ”Oricova”, an 2004* |  | Contribuție la dezvoltarea comunității și asigurarea durabilității drumului reabilitat cu sprijinul FISM | Băxăneanu Valeriu | *Str. Toma Ciorbă* |
| *Asociația părinților de la școala Nr.1 , an 2004* |  | Asigurarea durabilității școlii | Cozma Sergiu | *Str. Toma Ciorbă* |
| *Asociația Obștească ”În serviciul Comunității”, an 2005* |  | Prevenirea infracțiunilor săvîrșite de copii și ajutorarea lor | Gavriliță raisa | *Str. M. Dragan 38* |
| *Asociația propiretarilor de locuințe private ”Casa Cooperativă nr.1”, an. 2005* |  | Asigurarea întreținerii casei cu multe etaje | Chiriac Ion | *Str. Birunța 5* |
| *Asociația utilizatorilor de apeduct și canalizare din sectorul Vătămăneasa, an 2005* |  | Dezvoltarea socială a comunității și asigurarea durabilității apeductului și canalizației construite cu sprijinul USAID | Busuioc Andrei | *Str. Stejarului 10* |
| *Asociația utilizatorilor de apeduct și canalizare din sectorul Carabliovca, an 2006* |  | Dezvoltarea socială a comunității și asigurarea durabilității apeductului și canalizației construite cu sprijinul USAID | Olaru Constantin | *Str. Grigore Ureche 32* |

Aceste organizații activează în special pe bază de voluntariat, sporadic accesează fonduri mici pentru soluționarea unor probleme locale. În perioada analizată nici o organizație nu are activitate

## Analiza SWOT

Analiza SWOT reprezintă instrumentul principal, aplicat în evaluarea calitativă a situației din diferite domenii ale vieții comunitare a orașului Călărași care face o analiză internă pentru a vedea care sunt punctele tari şi punctele slabe ale comunității, urmate de o analiză externă concentrată pe oportunitățile şi riscurile cele mai importante. Analiza SWOT fost realizată în procesul de planificare strategică, de membrii grupului de lucru, inclusiv grupurile sectoriale şi principalele părți interesate.

Tabelul 12. Analiza SWOT

|  |  |
| --- | --- |
| **PUNCTE FORTE** | **PUNCTE SLABE** |
| * Poziționarea strategică față de drumul internațional ( Chișinău-Iași) * Traversarea magistralei de gaz Chișinău-Iași * Existența căii ferate * Conectarea la rețele apă, canalizare, gaz * Existența stației de epurare * Rețea de iluminat stradal modern/inteligent pe drumurile centrale și adiacente * Existenta serviciilor publice desconcentrate în teritoriu * Platforme de comunicare cu cetățenii : pagina web, presa, rețele de socializare, grup în Viber, lucrul zonal al consilierilor cu cetățenii, panou informativ, * Ședințele online, plasarea actelor în RSA * Organizarea audierilor publice cu cetățenii pe subiecte de interes public * Consultarea proiectelor de decizii ( 15 zile ) pe pagina web a primăriei | * Dotarea parțială a ÎM GCL Călărași * Drumurile și trotuarele locale într-o stare deplorabilă * Lipsa locurilor în cadrul cimitirelor orășenești * Lipsa asociațiilor de locatari (blocuri de locuit) * Incinerator deșeuri medicale pe teritoriul orașului (Spitalul Raional), care afectează zona de Nord a orașului. * Existența mai multor gunoiști neautorizate * Arderea primăvara și toamna a vegetației (în zona nord, est-nord-vest și centru ) * Pagina oficială trebuie eficientizată/optimizată , inclusiv în versiunea mobilă |
| **OPORTUNITĂȚI** | **AMENINȚĂRI** |
| * Orașul este traversat de râul Bâc * Existența Instituțiilor Publice din domeniile vizate, inclusiv IM GCL Călărași * Formularea unui Regulament prind funcționarea cimitirelor orășenești * Extinderea capacității stației de epurare * Extinderea numărului de platforme de colectare a deșeurilor și reabilitarea celor existente * Proiect de modernizare a parcului din centrul orașului și scuarului din str. Mihai Eminescu * Elaborarea unui buletin informativ sau a unei alternative de comunicare ( panou LED informare, sistem audio) * Desemnarea unei persoane responsabile de comunicare și relația cu cetățenii ( distribuirea informației) * Elaborarea unei hărți digitale cu rezerva funciară * Crearea unui ghișeu unic pentru serviciile APL * Atragerea, motivarea și capacitarea personalului calificat în cadrul APL | * Statutul și condițiile de depozitare la platforma de colectare a deșeurilor * Gradul de conștientizare a cetățenilor și refuzul cetățenilor de a se conecta la sistemele centralizate * Neîncrederea cetățenilor în instituțiile statului * Număr sporit de persoane în etate care nu au acces la toate canalele informative * Resurse financiare și limitate pentru alocarea proiectelor investiționale |

# Strategia de dezvoltare socio-economică

## Viziunea comunității

Viziunea orașului Călărași se concentrează pe resursa umană – locuitori activi și competenți, cărora trebuie să li se creeze condiții atractive de viață și muncă pentru a rămâne în localitate. Așezarea permite comunei să beneficieze de oportunitățile dezvoltării unui mediu antreprenorial competitiv și de a crea noi afaceri.

Viziunea de dezvoltare a orașului:

***Călărași - un oraș curat, verde, și prietenos mediului ce asigură condiții prielnice de trai locuitorilor săi ce pune în valoare patrimoniul său cultural, atrăgând investiții și dezvoltând potențialul său turistic.***

***Călărași – o localitate cu o economie prosperă și durabilă axată pe valorificarea potențialului local și specializarea inteligentă, implementând practici inovative și tehnologii moderne.***

***Călărași - o comunitate de cetățeni responsabili și implicați în soluționarea în parteneriat problemelor.***

## Cadrul și direcțiile strategice

Strategia de Dezvoltare Comunitară a fost elaborat în contextul următoarelor documente strategice:

* Programul Strategia de dezvoltare integrată a raionului Călărași, 2013-2020,
* Programul de Dezvoltare a Sectorului de alimentare cu apă și canalizare în orașul Călărași pentru perioada 2018-2025
* Strategia de dezvoltare regională Centru 2016-2020 și strategii regionale sectoriale și națională
* Strategia națională de dezvoltare ”Moldova 2030” și
* Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030.

***Obiectivele generale ale Strategiei de Dezvoltare Locală orașului Călărași***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiectiv Strategic 1:** |  | Consolidarea unei economii locale durabile prin atragerea investițiilor. |
|  |  |  |
| **Obiectiv Strategic 2:** |  | Dezvoltarea, incluziunea și promovarea culturii și valorificarea potențialului turistic. |
|  |  |  |
| **Obiectivul Strategic 3:** |  | Asigurarea accesului la servicii publice de calitate și de dezvoltarea infrastructurii funcționale prin metode responsabile și sustenabile. |
|  |  |  |
| **Obiectivul Strategic 4:** |  | Îmbunătățirea dialogului cu cetățenii prin transparentizare, implicare și informare. |

## Dezvoltarea economică locală

Orașul Călărași se caracterizează prin faptul că are spiritul antreprenorial dezvoltat și agenți economici cooperanți, cu dorința de a-și extinde sau diversifica activitatea de afaceri.

Din cei 395 de agenți economici cu drept de persoană fizică, cei mai mulți - 232 reprezintă activitate în bază de patentă, iar alții 78 sunt Gospodării Țărăneșt. Restul 85 de agenți economici cu întreprindere individuală.

În cazul agenților economici cu drept de persoană juridică, din totalul de 174 de agenți economici 159 reprezintă Societăți cu Răspundere Limitată, 8 Societăți pe Acțiuni, 2 cooperative, 4 Întreprinderi de Stat, 2 Întreprinderi Municipale și nici o asociație de gospodării țărănești.

Principalele domenii de activitate economică în localitate sunt: **construcțiile,** care angajează un număr mare din populația orașului; urmată de **sectorul comerțului / serviciilor**, sectorul **industriei** și cel al **agriculturii.**

Populația economic activă este de cca. 10500 persoane, ceea ce reprezintă cca.70% din totalul populației înregistrate în comună. Din aceștia, cca. 500 de persoane (3%) lucrează în sfera bugetară, restul fiind antrenați în alte activități.

Din analiza indicatorilor ce caracterizează evoluția de ansamblu a economiei localității se constată o stabilitate în ceea ce privește numărului de agenți economici în localitate pe parcursul ultimilor cinci ani (2015-2019).

Antreprenoriatul are potențial de dezvoltare în comună, în special în sectorul de comerț, agricultură și prestări servicii. Noi oportunități de investiții sunt în sectorul HoReCa, în special servicii de cazare pentru turiștii de tranzit. Atât comunitatea, cât și agenții economici conștientizează dezvoltarea acestei nevoi de afacere, însă deocamdată doar un antreprenor oferă servicii de cazare.

Administrația publică își exercită atribuțiile într-un mod transparent, democrat și este deschisă spre colaborare cu noi investitori, creând condițiile necesare dezvoltării mediului antreprenorial, în funcție de nevoile acestora.

Tabel 11 Potențiale idei de afaceri

|  | **Necesitatea locală** | **Forma de organizare** | **Premisele şi potențialul existente** | **Volumul investițiilor inițiale** | **Nr de angajați** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Minihotel sau pensiune | Î.I. sau SRL | Obiectele turistice existente | 100 000 Euro | 2-4 |
|  | Închiriere bicilete și automobile | Î.I. sau SRL | Obiectivele turistice din oraș și raion, republică | 50 000 Euro | 7-10 |
|  | Producere produse alimentare conservate | Î.I sau SRL | Zona agricolă prezentă active Infrastructură disponibilă | 100 000 Euro | 4-6 |

## Gestionarea bunurilor

Proprietatea orașului Călărași se constituie din totalitatea bunurilor imobile proprietate publică, amplasate în raza administrativă care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, se aflau în administrarea/gestiunea sau în folosința autorităților administrației publice ale unităților administrativ-teritoriale, a instituțiilor bugetare/publice cu autogestiune subordonate acestora, precum și din bunurile dobândite ulterior de acestea prin acte translative de proprietate, cu excepția celor înstrăinate şi a celor stabilite la art. 7 din Legea 29/2018 privind delimitarea proprietății publice. Structura intravilanului orașului Călărași.

Tabel 12 Structura intravilanului localității

|  |  |
| --- | --- |
| *Tipuri terenuri* | *Suprafață (ha)* |
| *Total, inclusiv* | *4233* |
| *Terenuri sub construcții* | *272* |
| *Terenuri agricole* | *2279* |
| *Rezerva* | *571* |
| *Ape* | *433* |
| *Păduri* | *732* |

*Sursa: Primăria localității*

Suprafața totală a orașului Călărași este de 4.233 ha, din acestea 2.279 ha sunt terenuri cu destinație agricolă. Structura terenurilor cu destinație agricolă este reprezentată de terenuri arabile 885 ha, culturi multianuale 881 ha, dintre care viile ocupă 476 ha, livezile 404 ha, pășuni și fânețe 485 ha. Spațiile verzi ocupă 768 ha: pădurile 732 ha, restul fiind fâșii de protecție și tufișuri. Terenul fondului apelor ocupă 433 ha, dintre care mlaștinile – 128 ha, iazurile – 39 ha. Terenurile alocate pentru construcții sunt de 272 ha.

Primăria orașului Călărași are desemnat în calitate de responsabil de gestionarea bunurilor comunitare un specialist principal pentru reglementarea regimului funciar. Inventarierea bunurilor se efectuează anual și delimitarea terenurilor publice la necesitate, conform deciziilor Consiliului local.

## Planul de Acțiune

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectivul Strategic 1. Dezvoltarea economică locală durabilă prin atragerea investițiilor, creșterea locurilor de muncă** | | | | | |
| **Activități** | **Perioada** | **Responsabil/i** | **Indicatori de performanță** | **Cost estimat**  **MDL** | **Potențiale surse de finanțare** |
| Crearea unei sub-Zonei Economice Libere | 2024 | Primar  Viceprimar  Specialist în atragerea de investiții | Nr. locurilor de muncă create  Nr. de investitori | 15 mil euro | Surse atrase  Bugetul local  Bugetul raional |
| Extinderea Subzonă ZEL Ungheni | 2022-2024 | Primar  Viceprimar | Nr. locurilor de muncă create  Nr. de investitori | 20 mil lei | Surse atrase  Bugetul raional |
| Sprijinirea activităților producătorilor agricoli orientați spre procesarea produselor agricole și ambalarea lor. | 2022-2024 | Primar  Viceprimar  Specialist în atragerea de investiții | Nr. locurilor de muncă create  Nr. de investitori | 20 mil lei | Surse atrase  Bugetul local  Bugetul raional |
| Crearea și dotarea unei pieței agroalimentare raionale | 2023 | Primarul  Arhitect șef  Specialist în construcții  Specialist în atragerea de investiții | Nr. agenților economici beneficiari | 15,5 mil lei | Surse atrase  Bugetul local  Parteneriate |
| Organizarea unui tîrg expozițional cu vînzarea, promovarea produselor și serviciilor locale | 2021 | Primarul  Specialist în atragerea de investiții  Arhitect-șef  Specialist în construcții | Nr. agenților economici beneficiari  Nr. participanților | 1,5 mil lei | Surse atrase  Bugetul local  Bugetul raional |
| Elaborarea unui ghid investițional a orașului. | 2021 | Specialist în atragerea investițiilor | 1 ghid elaborat | 50 000 | Surse atrase |
| Crearea unui consiliu consultativ economic cu mediu de afaceri. | 2021 | Primarul  Mediul de Afaceri | 1 Asociație a întreprinzătorilor creată, nr. de membri | 2000 | Bugetul local |
| Înființarea unei centru pentru atragerea investițiilor în cadrul APL. | 2021 | Primarul  Specialist în atragerea investițiilor | Nr. de persoane care activează în centru  Nr. de investiții atrase | 50 000 | Bugetul local |
| **Obiectivul Strategic 2. Dezvoltarea, incluziunea și promovarea culturii și valorificarea potențialului turistic** | | | | | |
| Proiectarea Complexului sportiv multifuncțional | 2021 | Primarul  Arhitect-șef  Specialist în construcții | 1 proiect tehnic | 500 000 lei | Bugetul local |
| Dezvoltarea complex polivalent sportiv multifuncțional | 2024 | Primarul  Arhitect-șef  Specialist în construcții  Contabil-șef | Nr. de beneficiari | 20 mil lei | Surse atrase  Bugetul local |
| Construcția terenului de minifotbal la școala sportivă Mihai Viteazu (proiect tehnic) | 2023 | Specialist în construcții | Nr. de beneficiari | 1500 mii lei | Surse atrase  Bugetul local |
| Modernizarea stadionului orășenesc | 2021 | Primarul  Arhitect-șef  Specialist în construcții  Administratorul stadion | Nr. de beneficiari  Nr. evenimentelor | 1500 mii lei | Surse atrase  Bugetul local  Bugetul raional |
| Crearea unui centru regional de fotbal, în zona fostului Colegiu Pedagogic | 2022-2024 | Primarul  Arhitect-șef  Specialist în construcții | Nr. de beneficiari | 60 mil lei | Surse atrase  Bugetul local  Fondul Federației de Fotbal |
| Organizarea Festivalurile tradiționale anuale : Etnic-Rom, Festivalul Viorii, Ziua Orașului. | Anual | Specialist în cultură, sport și tineret  Specialist planificare | Nr. participanților | 400 000 lei | Bugetul local |
| Dotarea estradei de vară cu tehnica necesară pentru organizare de evenimente | 2021 | Specialist în atragerea investițiilor | Proces verbal de achiziții | 1,5 mil lei | Surse atrase  Bugetul local |
| Amenajarea și conservarea cimitirului evreiesc și transformarea în patrimoniu cultural | 2021-2022 | Specialist gestionarea patrimoniului public  Administrația Muzeului | Traseu turistic  Procese verbale | 500 000 lei | Surse atrase  Bugetul local |
| Asigurarea accesului și infrastructura internă, inclusiv dotarea cu elemente muzeistice a beciurilor subterane, conservarea siturilor arheologice. | 2023 | Arhitect-șef  Specialist în construcții  Administrația Muzeului | Nr. turiști  Traseu turistic | 2 mil lei | Surse atrase  Bugetul local |
| Dezvoltarea zonei turistice Oricova prin asigurarea drumului de acces, conectarea la utilități publice, amenajarea popasurilor turistice, zone de agrement | 2022-2023 | Primarul  Viceprimarul  Specialist în construcții  Arhitec-șef  Specialist în atragerea investițiilor | Km drum  Km de iluminare  Nr. popasurilor turistice  Nr. evenimentelor | 21 mil lei | Surse atrase  Bugetul local  Consiliul Raional |
| Dezvoltarea și promovarea turismului local, materialelor informaționale a obiectivelor turistice, montarea a două panouri informative în oraș, trasee turistice digitale, pagina web. | 2021-2022 | Specialist în construcții  Contabil  Administrația Muzeului  Specialist în atragerea investițiilor | 1 pagina web  1 traseu turistic  Nr. materialelor informative | 150 000 lei | Surse atrase  Bugetul local |
| Crearea Centrului de informare turistică | 2021 | Administrația Muzeului  Viceprimar | Nr. de beneficiari  Nr. matarialelor informative eliberate | 100 000 lei | Surse atrase  Bugetul local |
| Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a turismului. | 2021 | Primar  Administrația Muzeului  Specialist în atragerea investițiilor | 1 Strategie aprobată |  | Surse umane existente |
| Amenajarea unui Monumente de for public Cernobîl, Transnistria, Afganistan (proiect tehnic) | 2022 | Specialist în construcții  Arhitect-șef | 1 monument instalat | 350 000 lei | Surse Atrase  Bugetul Local |
| Crearea unui popas turistic (proiect tehnic ) | 2022 | Primar  Specialist în construcții  Arhitect-șef | 1 posas turistic creat  Proces verbal de finisare a lucrărilor | 3 mil lei | Surse Atrase  Bugetul Local |
| **Obiectivul Strategic 3. Asigurarea accesului la servicii publice de calitate și de dezvoltarea infrastructurii funcționale prin metode responsabile și durabile** | | | | | |
| Reabilitarea infrastructurii de drumuri | 2021-2025 | Specialist în construcții  Arhitect-șef  Primar | Nr. de km de drum reabilitată | 50 mil lei | Surse atrase  Bugetul local |
| Reparația capitală a str. Gheorghe Asachi (proiect tehnic ) | 2022 | Specialist în construcții  Arhitect-șef | Km de stradă reparată | 1,700 mii lei | Surse atrase  Bugetul local |
| Crearea Studiului de fazabilitate sens unic pe. Str. Mihai Eminescu, 31 august, P.Halippa. | 2021 | Specialist în construcții  Arhitect-șef | 1 studiu | 30 000 lei | Bugetul local |
| Reabilitarea trotuarelor din străzile principale ale orașului și duc acces la instituțiile de învățămînt și sociale. | 2021 | Specialist în construcții  Arhitect-șef  Primar | Nr. de km de trotuar renovat | 1350 mii lei | Surse atrase  Bugetul local |
| Instalarea semaforului pe str. Alexandru cel Bun | 2021 | Specialist în construcții  Arhitect-șef | 1 achiziție publică.  1 proces verbal de instalare | 400 000 lei | Surse atrase  Bugetul local |
| Reparația podului de pe Bîc din str. Călărașilor. (proiect tehnic) | 2023 | Specialist în construcții  Arhitect-șef | Nr de metri de pod reparat.  1 proces verbal de finisare | 5 mil lei | Surse atrase  Bugetul local |
| Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu  apă și canalizare în orașul Călărași. Reorganizarea I.M. GCL Călărași | 2020-2023 | Primar  Arhitect-șef  Specialist în construcții  IM GCL | Km de apeduct  Km de canalizare  Tarife aprobat  Nr. de beneficiari | 50 mil lei | Surse atrase  Bugetul local  Bugetul raional |
| Extinderea rețelei de canalizare pe străzile cu extinderea stației de epurare conform proiectelor tehnice existente. | 2021-2022 | Specialist în construcții  Arhitect-șef | Km de canalizare  Nr. beneficiari | 24 mil lei | Surse atrase  Bugetul local  Bugetul raional |
| Proiectarea rețea de canalizare Nord-Vest | 2021 | Specialist în construcții  Arhitect-șef | 1 proiect tehnic | 200 000 lei | Bugetul local |
| Dotarea ÎM GCL cu echipament și tehnică pentru servicii de salubrizare, deszăpezire, măturarea și curățire a drumurilor, tehnică pentru mentenanța serviciilor de canalizare și apeduct, și a canalelor pluviale. | 2021-2025 | Primar  Specialist în construcții  IM GCL  Specialist în atragerea investițiilor | Nr. de beneficiari  Nr. utilajelor și echipamentelor | 50 mil lei | Surse atrase  Bugetul local |
| Amenajarea platformelor de colectare a deșeurilor, inclusiv colectare separată, dotarea cu tomberoane. | 2021 | Specialist în construcții  IM GCL  Specialist în atragerea investițiilor | Nr. platfomelor  Nr. de tomberoane  Nr. contracte  M3 deșeuri colectate | 1 mil lei | Surse atrase  Bugetul local |
| Organizarea campanii de informare și responsabilizarea a cetățenilor privind colectarea selectivă și managementul responsabil al deșeurilor | 2021-2025 | Viceprimar  IM GCL  ONG locale | Nr. materialelor informative  Nr. evenimentelor | 50 000 lei | Surse atrase  Bugetul local |
| Proiectarea modernizarii a 2 parcuri din orasul Calarasi (Biruința și Mihai Eminescu ) | 2021 | Primar  Specialist în construcții  Arhitect-șef | 2 proiecte tehnice | 250 000 lei | Bugetul local |
| Amenajarea parcurilor/scuarurilor publice și a zonelor verzi | 2021-2025 | Primar  Specialist în construcții  Arhitect-șef  Specialist în atragerea investițiilor | Nr. parcurilor  Nr. contractelor | 10 mil lei | Surse atrase  Bugetul local |
| Dezvoltarea și modernizarea serviciului de transport public | 2024 | Primar  Specialist în construcții  Arhitect-șef | Nr.de autocare | 10 mil lei | Surse atrase  Bugetul local |
| Amenajarea parcărilor publice | 2021-2025 | Primar  Specialist în construcții  Arhitect-șef | Nr. parcărilor | 50 000 lei | Surse atrase  Bugetul local |
| Amenajarea punctelor de intrarea în oraș (proiect tehnic ) | 2022 | Primar  Specialist în construcții  Arhitect-șef | Nr. de forme de arhitectură instalată | 550 mii lei | Surse atrase  Bugetul local |
| Crearea Planului de Revitalizare Urbană | 2021 | Arhitect-șef | 1 Plan creat | 50 000 lei | Bugetul local |
| Amenajarea cimitirelor orășenești | Anual | Specialist în construcții | Nr. lucrărilor realizate | 500 000 lei | Surse atrase  Bugetul local |
| Extinderea numărului de stații de așteptare pentru pasageri și modernizarea celor existente | 2022-2023 | Viceprimar  Specialist în construcții  Arhitect-șef | Nr. stațiilor modernizate și extinse | 500 000 lei | Surse atrase  Bugetul local |
| Reparația Grădiniței nr. 4 cu capacitate de 400 locuri ce ar acoperi necesitatea de locuri la moment și dotarea grădiniței. | 2023-2024 | Primar  Specialist în construcții  Arhitect-șef  Specialist în atragerea investițiilor  Economist  Contabil-șef | Nr. de copii beneficiari | 25 mil lei | Surse atrase  Bugetul local |
| Crearea și dotarea unui centru social | 2025 | Viceprimar | Nr. de beneficiari | 1,5 mil lei | Surse atrase  Bugetul local |
| Crearea unui Centru de Creație și Dezvoltare pentru tineri și copii | 2023-2024 | Specialist în atragerea investițiilor  Specialist in cultură, tineret, sport | Nr de tineri și copii beneficiari | 300 000 lei | Bugetul local  Surse atrase |
| Dotarea instituțiilor IET, liceu și gimnaziu, școala primară cu mobilier și materiale educaționale | Anual | Viceprimar  Specialist în construcții  Economist  Contabil  Specialist în atragerea investițiilor  Administrația instituției | Nr de copii și pedagogi beneficiari | 1 mil lei | Bugetul local  Surse atrase |
| Renovarea blocurilor sanitare la în instituțiile de învățământ preșcolar și școlar | 2022-2025 | Viceprimar  Specialist în construcții  Economist  Contabil  Specialist în atragerea investițiilor  Administrația instituției | Nr de copii și pedagogi beneficiari | 1,5 mil lei | Bugetul local  Surse atrase |
| Renovarea blocurilor alimentare și dotarea cu echipament în IET | 2023 | Viceprimar  Specialist în construcții  Economist  Contabil  Specialist în atragerea investițiilor  Administrația instituției | Nr de copii beneficiari și educatori | 5 mil lei | Bugetul local  Surse atrase |
| Reabilitarea rețelelor electrice interioare și semnalizării incendiare la grădinița de copii Guguță | 2022 | Viceprimar  Specialist în construcții  Specialist în atragerea investițiilor  Administrația instituției | Nr de copii beneficiari și educatori | 1,500 mii lei | Bugetul local  Surse atrase |
| Amenajarea curților și a terenurilor de joacă ale grădinițelor | 2021-2024 | Viceprimar  Specialist în construcții  Specialist în atragerea investițiilor  Administrația instituției | Nr de copii beneficiari și educatori | 2 mil lei | Bugetul local  Surse atrase |
| Construcția unor facilități de cazare pentru școlile sportive | 2024 | Viceprimar  Specialist în construcții  Administrația instituției | Nr de sportivi beneficiari | 7,5 mil lei | Bugetul local  Surse atrase |
| Termoizolarea cladirii Scolii Sportive Specializate de Rezerve Olimpice , reabilitarea rețelelor iginerești (apa și canalizare, electricitate, ventilare, condiționare, termoficare) interioare și exterioare. Reparația capitale interioară. Inclusiv Acoperiș. Renovarea centralei termice, apă caldă. | 2022 | Arhitect-șef  Specialist în construcții  Administrația instituției | Nr de sportivi și profesori beneficiari | 3 mil lei | Bugetul local  Surse atrase |
| Reparația capitală a acoperișului clădirii administrative (primăria Călărași ) proiect tehnic | 2022 | Arhitect-șef  Specialist în construcții | Nr. de beneficiari | 2 mil lei | Bugetul local  Surse atrase |
| Termoizolarea clădirii primăriei Călărași | 2023 | Arhitect-șef  Specialist în construcții | Nr. de beneficiari | 1,8 mil lei | Bugetul local  Surse atrase |
| Crearea unui Colegiu Ingineresc pe baza Complexului fostei Școli Pedagogice | 2022-2025 | Primar  Arhitect-șef  Specialist în construcții | Nr. de elevi beneficiari | 30 mil lei | Bugetul local  Surse atrase |
| Implementarea proiectelor de termoizolare a instituțiilor publice, L.T. ”Mihail Sadoveanu blocurilor locative, instituții sociale. | 2022-2025 | Arhitect-șef  Specialist în construcții  Administrația instituției  Specialist în atragerea investițiilor | Nr de elevi și profesori beneficiari | 5 mil lei | Bugetul local  Surse atrase |
| Implementarea unui sistem de iluminat stradal energo eficient | 2021-2023 | Primar  Arhitect-șef  Specialist în construcții | Nr km străzi iluminate  Nr. se beneficiari | 8 mil lei | Bugetul local  Surse atrase |
| Iluminarea stradală public din s. Oricova (proiecttehnic ) | 2022 | Primar  Arhitect-șef  Specialist în construcții | Nr km străzi iluminate  Nr. de beneficiari | 500 mii lei | Bugetul Local  Surse Atrase |
| Actualizarea PAED (Planului de acțiuni privind energia durabilă) 2020-2030 | 2021 | Arhitect-șef  Specialist în construcții  Specialist în atragerea investițiilor | 1 Plan aprobat | 15 000 lei | Bugetul local  Surse atrase |
| Sterilizarea cîinilor maidanezi. | 2021  2022 | Viceprimar  Economist  Organizația Licențiată | Nr de cîini sterilizați | 150 000 lei | Bugetul local |
| **Obiectivul Strategic 4. Îmbunătățirea dialogului cu cetățenii prin transparentizare, implicare și informare** | | | | | |
| Crearea Ghișeului Unic al Primăriei | 2021 | Secretarul Consiliului Orășenesc  Specialist relații cu publicul | Numărul de cetățeni deserviți | 100 000 | Bugetul local  Surse atrase |
| Implementarea proiectelor prin inițiative de bugetare participativă | Anual | Economist  Contabil-șef  Specialist în atragerea investițiilor | Nr. de proiecte finanțate  Nr. de beneficiari | 200 000 | Bugetul local |
| Digitalizarea serviciilor publice | 2021-2022 | Secretarul Consiliului Orășenesc  Specialist relații cu publicul | Numărul de cereri soluționate | 300 000 | Bugetul local  Surse atrase |
| Harta interactivă digitală a or. Călărași | 2022 | Arhitect-șef  Primar | Nr. accesărilor hărții digitale | 350 000 | Bugetul local  Surse atrase |
| Sistem de motivare a personalului din cadrul APL instruiri, cursuri de creștere a performanței | Anual | Primar | Nr. de cursuri și instruiri | 30 000 | Bugetul local  Parteneri |
| Asigurarea cu infrastructura mediatică APL și Consiliul Local și Consiliul Local de Tineri. Reorganizarea paginii web a primăriei. | 2021 | Secretarul Consiliului Orășenesc  Specialist în atragerea investițiilor | 1 pagina web reorganizată  Nr.de obiecte tehnice procurate | 200 000 | Bugetul local  Surse atrase |
| Procurarea și montarea panourilor informaționale tip LED | 2022 | Arhitect-șef | Nr. panourilor LED instalate | 1 mil lei | Bugetul local  Surse atrase |
| Editarea unui buletin trimestrial privind activitatea primăriei | 2022-2025 | Secretarul Consiliului Orășenesc | Nr. de buletine editate | 100 000 | Bugetul local  Surse atrase |
| Evaluarea blocurilor locative și a terenurilor acestor blocuri | 2023 | Specialist în gestionarea patrimoniului public | Nr. de blocuri și terenuri evaluate | 10 000 | Bugetul local |
| Corectarea erorilor la întregitrarea masivă a bunurilor imobile terenuri. Inventarierea bunurilor imobile . | 2022 | Specialist RRF | Nr. bunurilor | 20 000 | Bugetul local |
| Delimitarea și formarea bunurilor imobile neînregistrate | 2022-2023 | Specialist RRF | Nr. bunurilor | 20 000 | Bugetul local |

## Planul și cadrul de monitorizare și evaluare

***4.6.1*** ***Etape de implementare***

Succesul realizării Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a orașului Călărași depinde, în mare măsură, de participarea tuturor locuitorilor la procesul de implementare și monitorizare a acesteia, de prezența unei coaliții închegate în societate. În procesul realizării Strategiei vor fi implicați mai mulți actori, fiecare urmând un scop special, îndeplinind rolul de implementator al acțiunilor planificate. Aceștia sunt:

* 1. Administrația publică locală (Consiliul Local, Primarul, Primăria)
  2. Locuitorii comunei
  3. Societatea civilă
  4. Agenții economici
  5. Structuri externe (Consiliul raional, Guvernul, municipalități înfrățite, Organizațiile internaționale).

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a orașului Călărași poate fi divizată convențional în 3 etape:

1. **Adoptarea SDSE**. În cadrul acestei etape, Strategia de dezvoltare va fi supusă dezbaterilor în cadrul Audierilor publice organizate de către primărie. După dezbatere și ajustarea propunerilor și recomandărilor făcute, Strategia va fi înaintată Consiliului Local spre aprobare. După aprobarea strategiei, Primăria va coordona elaborarea planurilor de acțiuni trimestriale și anuale privind realizarea strategiei în conformitate cu Planul Strategic de Acțiuni.
2. **Implementarea SDSE** se va efectua prin realizarea acțiunilor, activităților, măsurilor și proiectelor concrete de implementare. Pentru fiecare acțiune, proiect vor fi stabilite obiective, planul activităților necesare, perioada de desfășurare (durata), responsabilii și partenerii care vor realiza proiectul. De asemenea, vor fi identificate și asigurate sursele de finanțare a proiectelor propuse spre implementare.
3. **Monitorizarea SDSE.** În perioada de implementare, responsabilii de realizarea planului de acțiuni vor raporta îndeplinirea activităților, proiectelor și atingerea obiectivelor specifice. Monitorizarea proiectelor, acțiunilor și strategiilor se va efectua prin intermediul Indicatorilor de implementare stabiliți. În cazul în care se vor identifica devieri de la Planul Strategic de acțiuni vor fi inițiate măsuri de corectare sau ajustare a acestui plan.

***6.1.2 MONITORIZARE STRATEGIE***

Procesul de monitorizare a strategiei constă în: (i) evaluarea atingerii obiectivelor strategice și obiectivelor specifice care va fi realizată prin intermediul indicatorilor de implementare și (ii) raportarea rezultatelor evaluării.

Monitorizarea implementării strategiei se va efectua de **Comisia pentru Implementarea Strategiei** (în continuare CIS). CIS va fi creată prin Decizia Consiliului Local cu statut de Comisie obștească pe lângă Consiliul local şi Primărie, în componența căreia va fi asigurată reprezentarea tuturor factorilor implicați în dezvoltare:

* Consiliul local (președinții comisiilor consultative de specialitate sau consilieri locali)
* Reprezentanți Primărie (Primarul, 2 – 3 specialiști)
* Comunitatea oamenilor de afaceri
* Instituții educaționale (directori instituții de învățământ)
* Organizații non-guvernamentale (reprezentanți ai ONG-lor ce activează în domeniul protecției mediului, social, apărarea drepturilor omului şi de tineret, etc.)
* Cetățeni. (grupul va fi reprezentativ și va include tineri, persoane dezavantajate, număr proporțional de femei și bărbați, reprezentanți ai diverse grupuri sociale sau etnice).

**Consiliul Orășenesc**

**Reprezentanți Primărie**

**Comunitatea oamenilor de afaceri**

**Instituții educaționale**

**ONG**

**Cetățeni**

**Comisia pentru implementarea Strategiei (CIS)**

**Structura cadrului instituțional de monitorizare și implementare a Strategiei de SDC a orașului Călărași**

Responsabilitățile de bază ale CIS pentru implementarea strategiei constau în:

* Planificarea acțiunilor
* Elaborarea şi promovarea adoptării deciziilor privind acțiunile de implementare
* Coordonarea activităților de implementare a acțiunilor şi proiectelor de dezvoltare
* Coordonarea activităților de atragere a surselor financiare alternative în scopul realizării problemelor identificate
* Monitorizarea implementării planului de acțiuni
* Elaborarea rapoartelor şi prezentarea lor către Consiliul Local
* Acordarea asistenței tehnice şi consultative în toate domeniile
* Elaborarea şi dezbaterea proiectelor prioritare de dezvoltare
* Analiza deciziilor privind diverse probleme ale comunității
* Elaborarea şi inițierea modificărilor în strategie
* Elaborarea studiilor şi proiectelor de dezvoltare, etc.

CIS își va desfășura activitatea în ședințe care se vor desfășura cel puțin o dată la 6 luni.

Un rol important în procesul de implementare a strategiei îl are Consiliul Local, care se va ocupa nemijlocit de monitorizarea şi evaluarea procesului de implementare a Planului de acțiuni. Competențele Consiliului Local se vor axa pe:

* Coordonarea activităților de antrenare a populației în acțiunile de realizare a proiectelor
* Promovarea dialogului permanent cu locuitorii, asigurarea transparenței în activitatea APL
* Încurajarea voluntarilor în diverse activități publice
* Stimularea şi coordonarea conlucrării actorilor comunității în realizarea obiectivelor comune ale Strategiei
* Parteneriatul cu APL, ONG, agenții economici în cea ce privește implementarea, monitorizarea şi evaluarea Planului de acțiuni a Strategiei.

Raportarea implementării strategiei se va efectua prin elaborarea şi prezentarea de către responsabilii de implementare a rapoartelor către CIS privind realizarea Planului de acțiuni şi a obiectivelor specifice. Anual CIS va prezenta Consiliului Comunal raportul de evaluare a implementării Strategiei.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obiect Monitorizare** | **Elaborator/**  **Destinatar** | **Raport** | **Descriere** |
| Realizarea obiectivelor | CIS şi Consiliul Comunal | Rapoarte semestriale/ anuale | Raport bazat pe analize, sondaje a locuitorilor pentru evaluarea impactului implementării strategiei |
| Realizarea acțiunilor, proiectelor | Responsabili de implementare | Raport semestrial sau după finisarea activității | Rapoarte prezentate de responsabilii de implementare privind îndeplinirea acțiunilor, proiectelor |

Evaluarea implementării Strategiei se va efectua prin analiza indicatorilor de dezvoltare. Pentru fiecare acțiune planificată sunt stabiliți anumiți indicatori de implementare. În baza informațiilor furnizate de la responsabilii de implementare, beneficiari sau instituții specializate se va stabili nivelul şi gradul de implementare a acțiunilor şi atingere a obiectivelor fixate.

**Riscuri şi impedimente de implementare**

Realizarea efectivă a acțiunilor propuse în Strategia de dezvoltare poate fi împiedicată de prezența anumitor riscuri şi impedimente de implementare. Riscurile şi impedimentele aferente implementării strategiei de dezvoltare pot fi divizate în două categorii: (i) interne şi (ii) externe.

| **Domeniu** | **Descriere** |
| --- | --- |
| **Riscuri şi impedimente interne** | |
| **Managementul implementării strategiei** | * Confruntări de interese privind implementarea strategiei * Prevalarea intereselor personale * Resurse financiare limitate * Lipsa capacității de atragere a investițiilor |
| **Parteneriat** | * Neconlucrarea autorităților publice locale cu sectorul de afaceri şi comunitatea * Indiferența şi neimplicarea populației în susținerea activităților * Lipsa de experiență a structurilor societății civile şi neimplicarea lor * Neimplicarea partenerilor internaționali |
| **Dezvoltarea economică** | * Lipsa interesului din partea comunității de afaceri în dezvoltarea bazei economice locale |
| **Social** | * Resurse limitate pentru acordarea asistenței sociale * Pauperizarea continuă a populației * Emigrarea forței de muncă |
| **Mediu** | * Populație neconștientizată privind efectele poluării mediului |
| **Riscuri şi impedimente externe** | |
| **Cadrul politico-juridic** | * Instabilitatea cursului politic * Contradicția şi instabilitatea legislației în vigoare |
| **Relații parteneri externi** | * Lipsa conlucrării cu autoritățile publice raionale şi centrale |
| **Starea economiei** | * Potențial investițional redus * Inaccesibilitatea piețelor de desfacere de peste hotare * Infrastructură de afaceri nedezvoltată * Risc de țară. |

# Anexe

**Fișa de Proiect 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Denumirea localității | Orașul Călărași |
| 2 | Denumirea proiectului | Crearea Ghișeului Unic al Primăriei |
| 3 | Problema care ar urma fi  soluționată | Soluționarea mai rapidă e cererilor si petițiilor cetățenilor, imbunătățirea accesului la informație. |
| 4 | Obiectivul general al proiectului | Modernizarea serviciilor publice al primăriei orașului Călărași, asigurarea accesului la informație. |
| 5 | Obiectivele specifice ale proiectului | Crearea infrastructurii ghișeului unic si dotarea acestuia cu facilități și programe pentru buna lui funcționare  Creșterea capacităților administrației publice locale pentru a asigura servicii publice de calitate |
| 6 | Indicatorii calitativi și cantitativi | 1 ghișeu unic format  Nr. de cereri soluționate  Nr. de documente eliberate  Nr. de comunicate informative  Calitatea serviciilor prestate |
| 7 | Partenerii posibili | Serviciile desconcentrate, |
| 8 | Bugetul estimativ | 20 000 $ |
| 9 | Posibile surse de finanțare | Primaria Călărași, Parteneri externi |
| 10 | Perioada | Anul 2021 |

**Fișa de Proiect 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Denumirea localității | Orașul Călărași |
| 2 | Denumirea proiectului | Reabilitarea Infrastructurii de drumuri ( pavarea trotuarele Strada Ștefan cel Mare, Mihai Eminescu , trotuarele de pe lângă școli și grădinițe) |
| 3 | Problema care ar urma fi  soluționată | Acces la infrastructura rutieră îmbunătățită |
| 4 | Obiectivul general al proiectului | Crearea condițiilor optime de trai pentru copii, părinți, bătrini, femei, cetățeni. |
| 5 | Obiectivele specifice ale proiectului | Pavarea a 1000 m2 de trotuare care fac accesul la instituțiile publice și de învătământ.  Reducerea accidentărilor și îmbănătirea aspectului estetic al orașului. |
| 6 | Indicatorii calitativi și cantitativi | 1000 m2 de trotuar renovat  Nr. de copii și părinți care au acces la securitatea pietonală |
| 7 | Partenerii posibili | USAID, Comunitatea Mea |
| 8 | Bugetul estimativ | 1 300 000 lei |
| 9 | Posibile surse de finanțare | Primăria Călărași, USAID |
| 10 | Perioada | 2021 |

**Fișa de Proiect 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Denumirea localității | Orașul Călărași |
| 2 | Denumirea proiectului | Amenajarea scuarurilor publice și a zonelor verzi limitrofelor orașului. ( str. Buruița și str. Mihai Eminescu ) |
| 3 | Problema care ar urma fi  soluționată | Crearea condițiilor de odihnă pentru cetățenii orașului, aspectul și infrastructura orașului îmbunătățită. |
| 4 | Obiectivul general al proiectului | Îmbunătățirea condițiilor de trai și condițiilor pentru 16100 cetățenii orașului, aspectul și infrastructura scuarurilor publice. |
| 5 | Obiectivele specifice ale proiectului | Renovarea și amenajarea scuarurilor din orașul Călărași, amenajarea de urne, banci, trotuare, iluminat, spații de odihnă, spații verzi. |
| 6 | Indicatorii calitativi și cantitativi | Nr. Scuarurilor renovate și amenajate  Confortul oferit cetățeanului |
| 7 | Partenerii posibili | Primăria Călărași  Parteneri externi |
| 8 | Bugetul estimativ | 2,5 milioane lei |
| 9 | Posibile surse de finanțare | Bugetul Local  Surse atrase |
| 10 | Perioada | 2022-2024 |

**Fișa de Proiect 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Denumirea localității | Orașul Călărași |
| 2 | Denumirea proiectului | Extinderea iluminatului stradal pe tot orașul energo eficient ( Oricova , Str. Constantin Stamate, Ștefan Neaga, Doina, Vișinilor, Frăției, Maria Cebotari, și stradelele adiacente și stradela 2 Alexandru cel Bun) |
| 3 | Problema care ar urma fi  soluționată | Siguranța traficului rutier, pietonal și creșterea calității vieții cetățenilor. |
| 4 | Obiectivul general al proiectului | Îmbunătățirea vieții cetățenilor, siguranța traficului rutier și pietonal, îmbunătățirea factorilor de mediu prin dezvoltarea iluminatului stradal energo-eficient a pentru toate străzile orașului Călărași pînă în 2023. |
| 5 | Obiectivele specifice ale proiectului | Realizarea lucrărilor de extindere a iluminatului public stradal energo-eficient pentru 8 străzi din orașul Călărași, reducerea consumului de energie. |
| , 6 | Indicatorii calitativi și cantitativi | 8 străzi au acces la iluminare stradală energo-eficientă  16 100 cetățeni au acees la iluminat stradal |
| 7 | Partenerii posibili | Primăria Călărași  Parteneri externi |
| 8 | Bugetul estimativ | 8, 5 milioane lei |
| 9 | Posibile surse de finanțare | Bugetul Local  Surse atrase |
| 10 | Perioada | 2021-2023 |

Fișa de proiect 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Denumirea localității | Orașul Călărași |
| 2 | Denumirea proiectului | Reabilitarea rețelelor electrice interioare și semnalizării incendiare la grădinița de copii Guguță |
| 3 | Problema care ar urma fi  soluționată | Schimbarea rețelelor electrice interioare și semnalizării incendiare care crește siguranța educatorilor, copiilor și personalului grădiniței. |
| 4 | Obiectivul general al proiectului | Îmbunătățirea calității procesului de educație preșcolară pentru 280 de copii și educatori la grădinița Guguță din orașul Călărași |
| 5 | Obiectivele specifice ale proiectului | Reabilitarea rețelelor electrice interioare și semnalizării incendiare la grădinița Guguță din orașul Călărași, crearea condițiilor sigure de educație preșcolară. |
| 6 | Indicatorii calitativi și cantitativi | Condiții sigure de educație  280 de copii și educatori |
| 7 | Partenerii posibili | Primăria Călărași  Administrația grădiniței ”Guguță”  Parteneri externi |
| 8 | Bugetul estimativ | 1, 5 milioane lei |
| 9 | Posibile surse de finanțare | Bugetul Local  Surse atrase |
| 10 | Perioada | 2022 |

Fișa 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Denumirea localității | Orașul Călărași |
| 2 | Denumirea proiectului | Reparația Grădiniței nr. 4 cu capacitate de 400 locuri ce ar acoperi necesitatea de locuri la moment și dotarea grădiniței. |
| 3 | Problema care ar urma fi  soluționată | 400 de copii vor avea acces la educație preșcolară de calitate |
| 4 | Obiectivul general al proiectului | Crearea accesului la educație preșcolară a 400 de copii din orașul Călărași |
| 5 | Obiectivele specifice ale proiectului | Reaparația clădirii și spațiilor de joacă în aer liber la grădinița nr.4 și dotarea acesteia pentru buna funcționare |
| 6 | Indicatorii calitativi și cantitativi | 400 de copii  Educatori și părinți |
| 7 | Partenerii posibili | Primăria Călărași  Viitoare administrația grădiniței |
| 8 | Bugetul estimativ | 25 milioane lei |
| 9 | Posibile surse de finanțare | Bugetul local  Surse externe |
| 10 | Perioada | 2023-2024 |

Fișa 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Denumirea localității | Orașul Călărași |
| 2 | Denumirea proiectului | Organizarea unui Tîrg expozițional cu vînzarea, promovarea produselor și serviciilor locale |
| 3 | Problema care ar urma fi  soluționată | Creșterea promovării agenților economici producători de produse și servicii locale și creșterea economiei locale |
| 4 | Obiectivul general al proiectului | Facilitarea dezvoltarii economiei locale prin sustinerea mediului de afaceri , promovarea producatoirlor de produse si servicii locale din raionul Calarasi prin organizarea unui Tîrg expozitional în aer liber. |
| 5 | Obiectivele specifice ale proiectului | Amenajarea unui spațiu în centrul orașului special destinat organizarea unui tîrg expozițional în aer liber pentru promovarea producătorilor locali. |
| 6 | Indicatorii calitativi și cantitativi | Numărul de agenți economici participanți  Numărul de cetățeni prezenți. |
| 7 | Partenerii posibili | Primăria Călărași  Incubatorul de Afaceri Călărași  Consiliul Raional Călărași |
| 8 | Bugetul estimativ | 1, 5 milioane lei |
| 9 | Posibile surse de finanțare | Bugetul Local  Bugetul Raional  Surse Atrase |
| 10 | Perioada | 2021-2022 |

Fișa 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Denumirea localității | Orașul Călărași |
| 2 | Denumirea proiectului | Construcția terenului de minifotbal la școala sportivă Mihai Viteazu |
| 3 | Problema care ar urma fi  soluționată | Îmbunătățirea condiților de antrenament în aer liber a copiilor și sportivilor de la școala sportivă Mihai Viteazul |
| 4 | Obiectivul general al proiectului | Crearea condițiilor de dezvoltare și creșterea nivelului de sănătate a 280 de copii si sportivi la Școala Sportivă Mihai Viteazul |
| 5 | Obiectivele specifice ale proiectului | Amenajarea unui teren de minifotbal la școala sportivă Mihai Viteazu pentru |
| 6 | Indicatorii calitativi și cantitativi | 280 de copiii, elevi și sportivi cu acces la condiții de antrenament  1 teren sportiv amenajat  Infrastructură îmbunătățită |
| 7 | Partenerii posibili | Primăria Călărași  Școala Sportivă Mihai Viteazul  Parteneri Externi |
| 8 | Bugetul estimativ | 1, 5 milioane lei |
| 9 | Posibile surse de finanțare | Bugetul local  Surse atrase |
| 10 | Perioada | 2023 |

Fișa 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Denumirea localității | Orașul Călărași |
| 2 | Denumirea proiectului | Amenajarea platformelor de colectare a deșeurilor, inclusiv colectare separată, dotarea cu tomberoane. |
| 3 | Problema care ar urma fi  soluționată | Servicii de salubrizare îmvbunătățite, colectarea selectivă a deșeurilor, curățenia la platformele de colectare, mai puțini cîini maidanezi, condiții mai bune de trai, creșterea numărului de contracte. |
| 4 | Obiectivul general al proiectului | Îmbunătățirea managementul deșeurilor menagere și îmbunătățirea calității mediului ambiant prin amenajarea rampelor de colectare a deșeurilor menajere. |
| 5 | Obiectivele specifice ale proiectului | Crearea unei infrastructuri platformelor de colectare a deșeurilor menagere care contribuie la protecția mediului, dotarea cu tomberoane. |
| 6 | Indicatorii calitativi și cantitativi | Nr. De platforme amenajate  Nr. De tomberoane instalate  Cantitatea de deșeuri colectată  Cantitatea de deșeuri reciclată |
| 7 | Partenerii posibili | Primăria Călărași  Fondul Ecologic Național  Î.M. ”GCL” Călărași |
| 8 | Bugetul estimativ | 1 milion lei |
| 9 | Posibile surse de finanțare | Bugetul local  Surse atrase |
| 10 | Perioada | 2021 |

Fișa 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Denumirea localității | Orașul Călărași |
| 2 | Denumirea proiectului | Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu  apă și canalizare în orașul Călărași. Reorganizarea I.M. GCL Călărași |
| 3 | Problema care ar urma fi  soluționată | Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, construcția și extinderea sistemului de apeduct și canalizare, reorganizarea Î.M. ”GCL”, creșterea cantătății de apă uzată care va fi epurată. |
| 4 | Obiectivul general al proiectului | Creșterea calității vieții cetățenilor și îmbunătățirea serviciilor publice pentru 9300 cetățeni ai orașului |
| 5 | Obiectivele specifice ale proiectului | Reabilitarea și extinderea sistemului de apeduct și canalizare, și îmbunătățirea procesului de gestionare a serviciului de apă și canalizare. |
| 6 | Indicatorii calitativi și cantitativi | Rezultatele preconizate:  11,8 km apeduct reabilitat  4,045 km apeduct extins  4,902 km canalizare reabilitată  1 stație de tratare a apei potabile  Reorganizarea IM GCL Călărași  Aprobarea tarifelor la apă  Beneficiari: 9300 cetățeni conectați la apeduct  5700 cetățeni conectați la canalizare |
| 7 | Partenerii posibili | Primăria Călărași  UE  GIZ  ADR  Consiliul raional Călărași |
| 8 | Bugetul estimativ | 35 milioane lei |
| 9 | Posibile surse de finanțare | Bugetul local  Surse atrase |
| 10 | Perioada | 2020-2023 |